ТЕНДЕР № 83359851

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ:

- Наличие практического стажа работы в области производства и изготовления видеоматериалов не менее 3 лет

- Опыт работы в области разработки сценарных планов для различных видов видеопродукции

- Знание и владение всеми процессами пре-продакшн, продакшн и пост-продакшн

- Обязательное предоставление портфолио из работ, аналогичные тем, которые Заказчик указал в техническом задании

- Наличие успешных контрактов по созданию анимационных роликов, видео- уроков

- Ответственное и профессиональное исполнение задач, обязательное соблюдение сроков исполнения, указанные в техническом задании.

- Исполнитель должен обладать креативным мышлением

Проект GIZ «Содействие занятости и профессиональному обучению»

PN: 15.2020.4-001.10

Техническое задание

Исполнитель: XX

Период работы: с 17.08.2020 по 10.10.2020гг.

Задание:

- Разработка и изготовление анимационных видеороликов для обучающей онлайн платформы по предоставлению услуг рынка труда для сотрудников служб занятости и Министерства труда и социального развития КР.

- Разработка и изготовление анимационного видеоролика-инструкции для интернет ресурса www.zanyatost.kg Министерства труда и социального развития КР.

- Разработка и изготовление обучающих видео уроков онлайн курса по направлению «Газо-электросварка».

по заказу

Германского общества по международному сотрудничеству

(GIZ)

- Введение

Проект GIZ «Содействие занятости и профессиональному обучению» направлен на улучшение ситуации с трудоустройством безработных в выбранных регионах Кыргызстана, которые приняли участие в предложениях рынка труда и профессионально-технического образования. Таким образом, должен быть внесен вклад в улучшение экономических и общественных рамочных условий кыргызского сектора частной экономики, а также созданы условия для устойчивого экономического развития.

Консультирование Проекта GIZ охватывает следующие направления деятельности: 1) Улучшение качества услуг рынка труда, 2) Содействие занятости молодежи и женщин, 3) Улучшение качества профессионально-технического образования.

Сфера деятельности 1 «Улучшение качества услуг рынка труда» Проекта GIZ нацелена на создание социально-партнерских систем сотрудничества в областях профессиональной ориентации и консультирования в пилотных городах. Для достижения этой цели оказывается поддержка партнерам на имеющихся диалоговых платформах в определении ролей и задач социальных партнеров в процессе профориентации и консультирования, а также в разработке и внедрении кооперационной модели социального партнерства.

Сфера деятельности 2 «Содействие занятости молодежи и женщин» уже в течение многих лет поддерживает проведение краткосрочных курсов по различным направлениям для безработного населения на базе Профессиональных Лицеев. За это время была оказана поддержка по оснащению, предоставлению спецодежды, финансированию стипендий и учебно-расходных материалов для каждого курса. Были разработаны и предоставлены учебные пособия для каждого краткосрочного курса, проведены курсы повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, разработаны варианты экзаменационных заданий по теории и практике, а также проведены независимые экзамены. Этот комплекс мероприятий, несомненно, повысил качество краткосрочных курсов.

В рамках сферы деятельности 3 «Улучшение качества профессионально-технического образования» Проект консультирует партнеров по вопросам улучшения качества профессионального образования путем поддержки независимой сертификации профессиональных навыков и введения элементов валидации профессиональных компетенций, полученных ранее неформальным образом.

В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 Проект в рамках первого компонента, решил оказать поддержку в разработке интерактивной обучающей платформы, на основе практического руководства по услугам рынка труда, для повышения квалификации сотрудников служб занятости по предоставлению консультационных услуг различным целевым группам. На данной обучающей платформе будет размещен интерактивный онлайн курс, содержащий в себе видео контент анимационных видеороликов в качестве дополнительного материала в каждом из основных разделов, наглядно демонстрирующий различные сцены консультационных процессов.

Так же, в рамках первого компонента Проекта для интернет-ресурса www.zanyatost.kg Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики (далее МТСР КР) будет разработана видео-инструкция для посетителей по подаче онлайн заявки и его размещение на портале.

В рамках второго компонента, Проектом принято решение оказать поддержку Агентству начального профессионального образования при Министерстве образования и науки КР (далее МОиН КР) в разработке обучающих видео уроков онлайн курса по направлению «Газо-электросварка».

- Цели задания

В рамках данного технического задания предусмотрено выполнение задач по трем нижеследующим основным блокам:

  - Первый блок:

Разработка и изготовление на основе «Руководства по услугам рынка труда» 6-ти анимационных видеороликов в сфере создания необходимых условий для консультаций и оказания профессиональных консультационных услуг для различных целевых групп, таких как: молодежь, выпускники вузов, взрослые и работодатели. Более детальное описание анимационных видеороликов указаны в следующем пункте 3.1 «Основные задачи по первому блоку». В дальнейшем эти видеоматериалы будут интегрированы в онлайн курс в качестве дополнительного материала, помогающего успешно усвоить материалы курса.

Целевой аудиторией являются региональные и городские сотрудники служб занятости при МТСР КР, оказывающие консультационные услуги.

  - Второй блок:

Разработка и изготовление анимированной видео-инструкции по онлайн подаче заявки на регистрацию гражданина в качестве ищущего работу в территориальные подразделения по содействию занятости на интернет-ресурсе МТСР КР www.zanyatost.kg. Более детальное описание задач указаны в следующем пункте 3.2 «Основные задачи по второму блоку».

Целевой аудиторией являются безработные граждане, ищущие работу, которые могут онлайн подать заявку на регистрацию в территориальные подразделения служб занятости МТСР КР.

  - Третий блок

Разработка и изготовление 8 видеоуроков по направлению «Газо-электросварка». Более детальное описание видео уроков указаны в пункте 3.3 «Основные задачи по третьему блоку».

В дальнейшем эти видеоматериалы будут интегрированы на портал электронного обучения www.distant.kesip.kg Агентства начального профессионального образования при МОиН КР в качестве онлайн обучающих материалов.

- Основные задачи Исполнителя по изготовлению анимационных видеороликов

3.1 В рамках данного Технического Задания по первому блоку Исполнитель выполняет следующие задачи:

| № | Задачи | Сроки | Кол-во дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с содержанием руководства по услугам рынка труда и предварительными сценариями видеороликов, обсуждение материала. Определение формата и продолжительности видеоматериала. | 17-18.08.2020 | 2 |
| 2. | Доработка сюжетной линии и сценарий анимационных видеороликов совместно с сотрудниками Проекта GIZ и партнерами Проекта. Интерактивный онлайн курс будет состоять из 3 основных разделов (блоков). От Исполнителя требуется внутри каждого из трех блоков изготовить от 1 до 3-х иллюстративных сцен (анимационных видеороликов) в соответствии с разделами руководства по услугам рынка труда. Хронометраж видеороликов составит примерно от 35 секунд до 1,5 минут без учета плашек, афтер шотоф. Необходимо визуализировать образы персонажей, процессы консультаций, окружающую обстановку, наглядно демонстрирующие составные части профессионального консультирования различных целевых групп. Музыкальное сопровождение на эти сцены будет выбрано Исполнителем и утверждено совместно с Заказчиком. Подразумевается использование музыки из открытого доступа на бесплатной основе с должным соблюдением всех авторских прав. Концепция и текстовая информация для создания детализированных сценариев к анимационным видеороликам будут предоставлены со стороны GIZ Проекта. Количество анимационных видеороликов – 6 продолжительностью: - Два ролика до 35 секунд без учета плашек, афтер шотов. - Четыре ролика до 1,5 минут без учета плашек, афтер шотов. В конце видеороликов необходим статичный кадр с логотипами партнеров и GIZ, а также соответствующий корпоративным требованиям текст (предоставляется со стороны GIZ Проекта). | 19-21.08.2020 | 3 |
| 3. | Изготовление, монтаж и озвучка анимационных видеороликов. | 22.08.-10.10.2020 | 44 |
|  | Итого рабочих дней: |  | 49 |

Требования к первому блоку по изготовлению анимационных видеороликов:

- Формат видео: анимационный 2D.

- Впечатление: увлекательный, информативный.

- Концепция и текстовая информация для создания детализированных сценариев предоставляется со стороны GIZ Проекта, в случае необходимости дорабатываются совместно с Исполнителем.

- Стиль видео: информативный, познавательный, обучающий.

- Цель использования: корпоративное обучение

- Хронометраж анимационных видеороликов примерно от 35 секунд до 1,5 минут.

- Требуется голосовое сопровождение (мужской или женский голос). Передача голоса должна быть согласована с GIZ Проектом до начала записи путем предоставления выбора различных голосов.

- Язык: версии на русском и кыргызском языках.

- Музыка, графика, иллюстрации, иконки, карикатуры, используемые в видеороликах, должны быть лицензированы или не нарушать авторских прав.

3. Основные задачи Исполнителя по изготовлению анимационного видеоролика-инструкции.

3.2 В рамках данного Технического Задания по второму блоку Исполнитель выполняет следующие задачи:

| № | Задачи | Сроки | Кол-во дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с идеей разработки видеоролика-инструкции по онлайн подаче заявки на регистрацию гражданина в качестве ищущего работу, знакомство с экспертами и партнерами из МТСР. | Август | 1 день |
| 2. | Оказание поддержки при разработке сценария и оформлении видеоролика Помощь в разработке сюжетной линии и сценария видеоролика. Предоставление готового сценария, раскадровки | Август | 1 день |
| 3. | Подготовка и изготовление видеоролика Основные части видео-инструкции: Правила заполнения анкеты, установленного образца. Регистрация личного кабинета. Вход по логину и паролю. Работа в личном кабинете (обмен сообщениями между пользователями и сотрудниками территориальных подразделений служб занятости). Прикрепление электронных копий (фото в формате изображений). Размещение анкеты, путем заполнения стандартного бланка и т.д. Хронометраж видеоролика составит максимум 4 минуты. Видеоролик-инструкция должен быть без ЗКТ и всевозможных голосовых вариантов. Ролик полностью состоит из текстового формата (см. рефернес). В ходе создания сцен нужно сделать: Прописать пошаговую инструкцию совместно с Заказчиком. Выбрать шрифт, цветовую гамму, чтобы был максимально приближен к стилю сайта www.zanyatost.kg. Подобрать нейтральную фоновую музыку. Ссылка на пример (референс) видеоролика-инструкции http://bilim.akipress.org/ru/news:1633415?place=share-fab. Музыкальное сопровождение видеоролика будет выбрано Исполнителем и утверждено совместно с Заказчиком. Подразумевается использование музыки из открытого доступа на бесплатной основе, с должным соблюдением всех авторских прав. В конце видеоролика необходим статичный кадр с логотипами партнеров и GIZ, а также соответствующий корпоративным требованиям текст (предоставляется со стороны GIZ Проекта). | Август | 9 дней |
| 4. | Монтаж видеоматериалов. Перевод текста видеоролика с русского на кыргызский язык. Предоставление драфт версии для утверждения Заказчиком не позднее 28 августа 2020 года. | Август-Сентябрь | 6 дней |
|  | Итого рабочих дней: |  | 17 |

Требования ко второму блоку по изготовлению видеоролика-инструкции:

- Впечатление: серьезный, информативный.

- Детальные сценарии разрабатываются совместно Заказчиком и Исполнителем.

- Стиль видео: информативный, обучающий.

- Продолжительность видеоролика до 4 минут.

- Язык: версии на русском и кыргызском языках.

- Контактная информация и логотипы партнеров в конце видеороликов (будет предоставлена со стороны GIZ).

- Музыка, графика, иллюстрации, иконки, карикатуры, используемые в видеоролике, должны быть лицензированы или не нарушать авторских прав.

- Основные задачи Исполнителя по изготовлению видео-уроков по газо-электросварке.

3.3 В рамках данного Технического Задания по третьему блоку Исполнитель выполняет следующие задачи:

| № | Задачи | Сроки | Кол-во дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с идеей курса, знакомство с экспертами и преподавателями | Август | 1 день |
| 2. | Оказание поддержки при разработке сценариев и оформлении видеороликов. Помощь в разработке сюжетной линии и сценарий видеороликов. 2 видеоурока по электросварке (инт. съемки) 2 видео урока по газосварке (экс. съемки) 1 видео урок по дефектам сварки (инт.-экс.) съемки) 2 видео урока по технике безопасности (электро\газо сварка) (инт.) съемки) 1 видео урок по материаловедение (инт. съемки) Предоставление готового сценария, раскадровки | Август | 5 дней |
| 3. | Подготовка и съемка видеороликов Все ролики будут на основе ЗКТ. Хронометраж видеороликов составит: 2 видео урока по электросварке до 11 минут. 2 видео урока по газосварке до 11 минут. 1 видео урок по дефектам сварки до 11 минут. 2 видео урока по технике безопасности (электро\газо сварка) до 11 минут. 1 видео урок по материаловедение до 7 минут. 7 видео уроков (электросварка, газосварка, ТБ, материаловедение) будут сниматься на базе Профессионального Лицея № 28, расположенного в с. Беловодское, Чуйской области, КР. В ходе создания сцен нужно сделать подсъемки помещения, рассказ и изложения преподавателей теоретической части курса с элементами добавления выскакивающих таблиц и плакатов (инфографика), также плавный переход в процесс практической части. Музыкальное сопровождение на эти сцены будет выбрано Исполнителем и утверждено совместно с Заказчиком. Подразумевается использование музыки из открытого доступа на бесплатной основе, с должным соблюдением всех авторских прав. Исполнитель предоставляет на выбор мужской и женский голоса для одобрения. Заказчик предоставляет все необходимые документы, спец. одежду, преподавателей и мастеров профессионального обучения, необходимое сварочное оборудование и расходные материалы к ним. В конце роликов необходим статичный кадр с логотипами партнеров и GIZ, а также соответствующий корпоративным требованиям текст. | Август - Сентябрь | 20 дней |
| 4. | Монтаж отснятых видеоматериалов Перевод текста видеороликов с русского на кыргызский язык и озвучивание. Предоставление драфт версии для утверждения Заказчиком не позднее 15 сентября. | Сентябрь- октябрь | 20 дней |
| 6. | Подсъемка профессиональных статичных кадров (фото), процесс работы мастеров, локации (сварочный цех) для последующего размещения на различных интернет ресурсах Проекта GIZ, а также партнеров. Предоставить по 10 фото с каждого видеоурока. Все сырые исходники передаются Заказчику. | Сентябрь-октябрь |  |
|  | Итого рабочих дней: |  | 46 |

Требования к третьему блоку по изготовлению видео-уроков:

- Впечатление: серьезный, информативный.

- Детальные сценарии разрабатываются совместно Заказчиком и Исполнителем.

- Стиль видео: информативный, познавательный, обучающий.

- Продолжительность видеороликов до 11 минут.

- Требуется голосовое сопровождение (мужской или женский голоса). Передача голоса должна быть согласована с GIZ Проектом до начала записи путем предоставления выбора различных голосов.

- Язык: версии на русском и кыргызском языках, субтитры.

- Контактная информация и логотипы партнеров в конце видеороликов (будет предоставлена со стороны GIZ).

- Возможность выезжать за пределы г. Бишкек.

- Музыка, графика, иллюстрации, иконки, карикатуры, используемые в видеороликах, должны быть лицензирована или не нарушать авторских прав.

- Дополнительные требования

  - Следует учитывать замечания GIZ Проекта, которые могут применяться к заказу анимационных видеороликов, а также видеоуроков и делать соответствующие поправки в ходе работы.

  - Окончательное редактирование видео будет осуществляться в соответствии с пожеланиями Заказчика.

  - Проекты анимационных видеороликов, видео уроков предоставляются Заказчику заранее на согласование.

  - Исполнитель должен применять современные средства создания анимационных видео, цветокоррекцию, создание визуальных и звуковых эффектов, элементов компьютерной графики.

  - Анимационные видеоролики, видеоуроки должны быть предоставлены в виде доработанных видеофайлов формате 'mov.' или 'mp4' на жестком диске, а также в более сжатых форматах, пригодных для размещения в социальных сетях. Исполнитель должен исключить комментарии технической службы телевидения и технической поддержки социальных сетей.  Жесткий диск будет возвращен Исполнителю офисом GIZ.

  - В ходе работы над анимационными видеороликами будет необходимо выбрать изображения (до 15 штук), которые будут использоваться как статичные иллюстрации для определенных секций онлайн курса в соответствии с содержанием этих секций. Эта задача должна быть согласована с GIZ Проектом и партнерами.

  - Своевременное предоставление видеороликов в сроки, согласованные с Заказчиком.

- Место проведения работ

г. Бишкек и Чуйская область, Кыргызстан

- Период действия договора и количество рабочих дней

- Период действия договора по изготовлению анимированных видеороликов

с 17.08.2020 по 10.10.2020гг.

Максимальное количество рабочих дней составляет до 49.

- Период действия договора по изготовлению анимированного видеоролика-инструкции с 17.08.2020 по 04.09.2020гг.

Максимальное количество рабочих дней составляет до 17.

- Период действия договора по изготовлению видео уроков

с 17.08.2020 по 10.10.2020гг.

максимальное количество рабочих дней составляет до 46.

- Поддержка со стороны Проекта GIZ

- Концептуальная поддержка Исполнителя

- Проведение установочный встречи

- Предоставление Исполнителю необходимых материалов и информации

- Окончательное утверждение и прием видеоматериалов

- Отчетность

Исполнитель представляет Заказчику промежуточные проекты анимационных видеороликов (по мере их готовности) для обсуждения и предоставления комментариев. На основе обратной связи проекты видеороликов должны быть доработаны со стороны Исполнителя.

Каждый блок работы видео уроков должен согласовываться и обсуждаться в тесном сотрудничестве с экспертами GIZ Проекта.

Также Исполнитель должен представлять Заказчику промежуточные проекты видео уроков, а также информировать о процессе их изготовления еженедельно.

Проекты первых видеороликов (видео уроки, анимационные видеоролики) будут предоставлены не позднее 01 октября 2020г. для обсуждения и предоставления комментариев.

На основе обратной связи все проекты видеороликов должны быть доработаны и предоставлены не позже 10 октября 2020г.

Проект анимационного видеоролика-инструкции по онлайн регистрации будет предоставлен не позднее 28 августа 2020 года.

На основе обратной связи проект видеоролика должен быть доработан и предоставлен не позже 04 сентября 2020г.

Представленные конечные видео продукты будут рассматриваться, как отчетные документы от Исполнителя.

- Прочее

Все материалы, разработанные в рамках данного Технического задания, являются собственностью Проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам только по согласованию с Проектом, а также:

- Все материалы, полученные Исполнителем в ходе выполнения настоящего технического задания от Проекта GIZ и/или партнеров Проекта, не могут быть переданы третьим лицам без согласования с Проектом GIZ и/или его партнерами.

- Все материалы, разработанные в рамках данного Технического Задания, должны быть подготовлены в формате GIZ (с логотипом, шрифтом и т.д.). Подрядчик получит дополнительную информацию о требованиях, предъявляемых к сообщаемой продукции.

- Все материалы, разработанные в рамках выполнения данного технического задания, должны быть предоставлены в редактируемых форматах.

Все налоговые и социальные взносы по настоящему договору включены в сумму настоящего договора и являются обязанностью Исполнителя.