**Техническое задание**

**для проведения базовой оценки**

**Проект «Продовольственная безопасность сельского населения в Кыргызстане и Таджикистане»**

1. **Краткая информация о проекте**

В конце 2020 года, Общественный фонд Fair and Sustainable Development Solutions (Кыргызстан), совместно с местными партнерами ОО “Шоола-Кол”, ОФ «Сельская Консультационная Служба Жалал-Абад» (СКС ЖА) и ОО «Агентство Развития Сельских Сообществ» (г. Худжанд, Республика Таджикистан) стартовал проект по продовольственной безопасности для улучшения качества питания сельского населения в Кыргызстане и Таджикистане. Проект будет осуществляться на протяжении трех лет в Кыргызстане (Иссык-Куль, Нарын, Джалал-Абад) и Согдийской области Республики Таджикистан.

**Проект направлен на оказание поддержки:**

1. Уязвимым домохозяйствам по диверсификации производства продуктов питания и их переработке.
2. Местным органам власти по улучшению инфраструктуры и планов по продовольственной безопасности и питания.
3. Министерствам и ведомствам по улучшению стратегий или законодательства, касающихся продовольственной безопасности и питания.

**Целевые группы**, которые будут охвачены в рамках проекта

* 200 женских групп самопомощи;
* 800 малоимущих семей;
* 320 семей с детьми, подверженных риску недоедания;
* 6 партнерских неправительственных организаций;
* 30 сообществ с ограниченным доступом к питьевой воде;
* 16 районов по разработке планов ПБиП (Продовольственная безопасность и питание)
* 3 уполномоченных органа на национальном уровне и 16 уполномоченных органов на районном уровне

**Ожидаемые результаты проекта**

* Улучшены продовольственная безопасность и питание женских групп, уязвимых семей и семей с детьми, подверженных риску недоедания.
* Сельские сообщества усовершенствовали свою инфраструктуру в области продовольствия и питания более комплексным образом.
* Проведено лоббирование и эдвокаси в целях улучшения законодательства в Кыргызстане на национальном и региональном уровнях.

1. **Цели и основные задачи задания**

Одной из подготовительных работ текущего проекта является проведение базового исследования, которое станет основой для проведения промежуточной оценки в 2022 году и финальной оценки результатов к завершению проекта в 2023 году.

Полученные данные будут служить основой для оценки воздействия проекта на улучшения качества питания населения в целевых регионах проекта.

Целью данного базового исследования является сбор данных, характеризующих ситуацию на момент инициации проекта. Данные должны быть измеримыми и сравнимы с результатами реализации проекта в течение следующих 2-3 лет.

Данное базовое исследование будет направлено на сбор данных и изучение текущей ситуации среди целевых групп проекта в области продовольственной безопасности и питания, по улучшению инфраструктуры и планов, стратегий и/или законодательства, касающихся продовольственной безопасности и питания.

**Консультанту необходимо принять участие в тренинге по “ISHTE Monitoring Tool” – инструмент по мониторингу и сбору данных (мобильное приложение).**

**Задания исследования:**

1. Разработка методологии проведения базового исследования и инструментариев с применением кабинетного и полевого исследований;
2. Разработать вопросник для респондентов исследования;
3. Проведение исследования среди домохозяйств, ключевых лиц (экспертов, специалистов) с использованием “ISHTE Monitoring Tool”;
4. Сбор информации, как среди домохозяйств, так и среди экспертов, специалистов в соответствии с индикаторами и результатами проекта и проведение глубинного анализа ситуации.
5. **Методология**

Методология исследования - включает в себя два основных компонента:

1. Кабинетное исследование: изучение доступных исходных данных/показателей по питанию в целевых регионах, изучение исследований и аналитических материалов, изучение стратегических государственных документов и отчетов, анализ интернет публикаций и изданных документов ранее в СМИ, архивные материалы и отчеты партнеров и других заинтересованных сторон и организаций.
2. Полевое исследование: интервью (онлайн) с респондентами (эксперты, государственные служащие, сотрудники уполномоченных органов, главы органов местного самоуправления, руководители НПО, лидеры групп самопомощи); фокус–группы (онлайн) с членами групп самопомощи, семьями/домохозяйствами, родителями детей, включенных в программу по раннему вмешательству, представителями НПО.

Для проведения полевого исследования будет использоваться мобильное приложение “ISHTE Monitoring Tool”.

1. **Объем услуг Консультанта**

Консультант будет оказывать следующие услуги за контрактный период:

1. Согласует график проведения базового исследования.
2. Ознакомится со всеми проектными документами.
3. Предоставит на согласование и утверждение FSDS (далее Заказчик) окончательный дизайн базового исследования (методологию и инструментарии). Окончательный вариант методологии и инструменты сбора данных для проведения базового исследования должны быть одобрены со стороны Заказчика.
4. Консультант согласно предложенной методологии подготовит график полевых работ. График полевых работ должен быть утвержден Заказчиком.
5. Сбор информации, как среди домохозяйств, так и среди экспертов, специалистов в соответствии с индикаторами и ожидаемыми результатами проекта.
6. Консультант проведет обработку полученных данных исследования в соответствии с утвержденной методологией и инструментариями и условий данного Технического задания.
7. Предоставит базу данных, а также предоставит базу данных по открытым/созданным вопросам (справочник кодов).
8. Предоставит следующие документы: справочник кодов, аудиозаписи (доступ к файлам), а также транскрипты (расшифровка аудио записей, электронная версия), стенограммы при необходимости.
9. Консультант предоставит проект аналитического отчета по базовому исследованию, предварительно согласовав с Заказчиком структуру и содержание для комментариев на английском языке. В отчете обязательно должны быть предложения и рекомендации по улучшению ожидаемых итогов и воздействия для успешной дальнейшей реализации проекта.

**Организация исследования**

Консультант несет ответственность и обеспечит организацию всего процесса проведения базового исследования и качественного исполнения задания. Консультант будет предоставлять информацию в FSDS о ходе реализации исследования. В случае возникновения проблем в ходе проведения исследования будет незамедлительно сообщать в FSDS.

Консультант будет строго соблюдать утвержденные планы по организации и проведению базового исследования.

**Предполагаемая выборка**

Консультант предоставит приемлемую выборку для Заказчика, отвечающую целям и задачам настоящего исследования. Одним из главных принципов выборки должна быть репрезентативность.

1. Фокус групповое интервью
2. Глубинное интервью
3. Анкетирование, кабинетное исследование
4. **Ожидаемы результаты**

Заказчик ожидает, что Консультант проведет базовое исследование строго с утвержденной методологией и требованиями Заказчика, указанными в настоящем Техническом задании, а также:

1. Качественно проведет базовое исследование в проектной зоне;
2. Предоставит базу данных в соответствии с требованиями Заказчика;
3. Предоставит аналитический отчет, приемлемый для Заказчика с предложениями и рекомендациями по улучшению ожидаемых итогов и воздействия для более успешной дальнейшей реализации проекта.
4. **Месторасположение задания**

Данное исследование должно быть проведено в Кыргызской Республике и Согдийской области Республики Таджикистан.

1. **Оценка выполнения работы**
2. Оценка работы Консультанта будет осуществляться на основе Технического задания и исполнения пунктов Контракта.
3. Оценка работы Консультанта будет осуществляться по этапам проделанной работы, утвержденного графика работ и своевременного предоставления отчетов.
4. **Вклад Заказчика**

Заказчик предоставит Консультанту информацию о целях, задачах и ожидаемых результатах проекта. Для более глубокого понимания контекста проекта и ожидаемых результатов от базового исследования, Заказчик предоставить контакты партнеров в целевых регионах проекта.

1. ОО “Шоола-Кол”
2. ОФ «Сельская Консультационная Служба Жалал-Абад» (СКС ЖА)
3. ОО «Агентство Развития Сельских Сообществ»

Заказчик готов оказывать содействие Консультанту для успешного проведения базового исследования.

**Организации-партнеры содействуют в**:

- предоставлении человеческих ресурсов для базового исследования (персонал и эксперты);

- проведении опроса по составленным опросникам и точного заполнения анкет (под руководством специалиста);

- сборе данных и предоставлении данных консультанту

- принимают активное участие на протяжении всего исследования

- координации действий между всеми вовлеченными сторонами (эксперты, вовлеченные НПО)

1. **Период длительности Контракта**

Проведение исследования рассчитано на 1,5 месячный период. Окончательный отчет с рекомендациями ожидается получить в конце контрактного периода согласно условиям контракта, за исключением случая раннего завершения работы. План проведения анализа должен быть согласован с менеджером проекта.

Базовое исследование и предоставление финального отчета Консультантом должно быть выполнено согласно графику, согласованному между Консультантом и Заказчиком.

1. **Квалификация и опыт консультанта**

Консультант должен владеть следующей квалификацией:

* Образование в соответствующей сфере;
* Опыт и знания в области продовольственной безопасности и питания;
* Иметь не менее 5-ти летний опыт работы в проведении подобных исследований;
* Подтвержденный опыт подготовки методологии и инструментариев;
* Навыки в количественном исследовании и использования программного обеспечения для анализа данных (Excel и др.);
* Опыт работы с государственными и международными организациями не менее 3 лет;
* Опыт в подготовке описательно-аналитических отчетов.

**Также Консультант должен предоставить**:

* Профайл своих работ за последние три года непрерывной работы в данной сфере;
* Резюме

1. **Условия:**

* Проект не предоставляет помещение, оборудование, связь.
* Транспортные расходы (при необходимости), суточные будут включены в гонорар Консультанта.
* Контракт не предусматривает оплату за внеурочное время работы, медицинских страховок, налогов, отпуска по болезни

1. **Право на конечный продукт:**

* Все права на конечный отчет по анализу и первичный материал принадлежат ОФ «FSDS»
* ОФ «FSDS» оставляет за собой право переводить, тиражировать отчет в полном и сокращенном виде.