Содержание

[Краткое описание 1](#_Toc68191987)

[a. Краткая информация о проекте 1](#_Toc68191988)

[b. Контекст 2](#_Toc68191989)

[Требования технического задания 3](#_Toc68191990)

[1. Квалификация предлагаемого персонала (5 экспертов) 3](#_Toc68191991)

[1.1 Эксперты: 3](#_Toc68191992)

[1.1.1 Квалификационные требования 3](#_Toc68191993)

[1.1.2 Опыт работы: 3](#_Toc68191994)

[1.1.3 Языковые навыки: 4](#_Toc68191995)

[2. Спецификация заданий 4](#_Toc68191996)

[3. Отчетность 6](#_Toc68191997)

# Краткое описание

## a. Краткая информация о проекте

Данное техническое задание является частью проекта “Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами” (далее - проект), финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и осуществляемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Основной целью проекта является достижение расширения устойчивого использования орехоплодовых лесов и пастбищ в Базар-Коргонском (с 2017 года) и Аксыйском (с 2020 года) районах посредством реализации и достижения следующих результатов:

1. Внедрение инновационных подходов к устойчивому землепользованию на национальном уровне и в процессе реформирования сектора;
2. Широкомасштабное распространение инноваций в области устойчивого использования лесов и пастбищных угодий;
3. Улучшение условий сбыта недревесной продукции лесного хозяйства;
4. Повышение осведомленности местного населения о важности устойчивого землепользования.

С сентября 2020 года проект был продлен на 2,5 года до февраля 2023 года с учетом того, что будет продолжена реализация успешно пилотированной деятельности проекта в Базар-Коргонском районе и осуществлено расширение проектной деятельности в Аксыйском районе.

## b. Контекст

В 2019 году при поддержке программы GIZ «Содействие устойчивому экономическому развитию в Кыргызской Республике» и координации Национального Банка Кыргызской Республики (НБКР) была успешно пилотирована Программа по повышению финансовой грамотности. В рамках данной программы, был разработан тренинг, охватывающий все базовые компетенции, благодаря которым участники смогут приобрести фундаментальные навыки по разным темам, такие как финансовое планирование и бюджет, обязательные платежи и отчисления, личные сбережения, заимствование, инвестирование, страхование, и др. Более того, в декабре 2020 года все модули тренинга были утверждены Координационным Советом по реализации Программы по повышению финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы и в настоящее время доступны на кыргызском и русском языках.

В связи с чем, для достижения **Результата 3**, в рамках проекта „Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами“ намеревается проведение курсов по повышению финансовой грамотности для местного населения на проектной территории в Базар-Коргонском и Аксыйском районах Джалал-Абадской области, а также обучение участников (местных землепользователей, фермеров, производителей не древесной продукции) разработке собственных бизнес-планов с учетом стратегии устойчивого развития и их дальнейшего предоставления микрофинансовым организациям.

**Под индикатором результата 3.1.** подразумевается следующее: *"10% из 100 участников курсов финансовой грамотности представили свою самостоятельно разработанный устойчивый бизнес-план в микрофинансовые организации. Базовое значение на сентябрь 2020 года: 0 (на сегодняшний день землепользователи придерживаются в основном неустойчивых методов землепользования и инвестируют только в животноводство); Целевое значение на февраль 2023 года: 10% из 100 участников".*

По завершении задания **индикатор результата 3.1** будет измерен следующим образом:

* списки участников курсов финансовой грамотности;
* оценка опроса участников через год после обучения;
* разработка и презентация бизнес-планов для предoставления в микрофинансовые организации.

С целью реализации **Результата 3.1,** GIZ будет нанимать компанию/исполнителя на предполагаемый срок действия контракта с 26.04.2021 до 30.09.2021.

Компания/исполнитель будет работать над выполнением следующих задач:

* Проведение анализа и оценки потенциала и возможностей по повышению уровня финансовой грамотности местного населения в Базар-Коргонском и Аксыйском районах Джалал-Абадской области;
* Определение базовых компетенции по финансовой грамотности, характерных и необходимых для повышения финансовой грамотности населения Базар-Коргонского и Аксыйского районов на основе модулей тренинга по финансовой грамотности НБКР;
* Подготовка и проведение ряда 2-х дневных курсов на основе базовых компетенций с привлечением сертифицированных тренеров по финансовой грамотности – [www.finsabat.kg](http://www.finsabat.kg);
* Разработка и проведение курса по бизнес-планированию для местного населения Базар-Коргонского и Аксыйского районов;
* Коучинг участников в процессе разработки индивидуальных бизнес-планов;
* Проведение опроса участников до и после курсов с целью оценки уровня полученных знаний и навыков.

Компания/исполнитель для выполнения вышеуказанных задач будет предоставлять следующие работы/услуги:

1. Предоставление отчета по анализу и оценки потенциала и возможностей местного населения по повышению финансовой грамотности в Базар-Коргонском и Аксыйском районах;
2. Предоставление плана обучения и схемы коучинга;
3. Предложение списка (не менее 4-х) потенциальных сертифицированных мастер-тренеров/менторов в соответствие с требованиями НБКР по финансовой грамотности;
4. Предложение (не менее 2-х) учреждений в регионах (в Базар-Коргонском и Аксыйском районах), где в будущем (после окончания проекта) могут быть институционализированы курсы финансовой грамотности;

# Требования технического задания

## 1. Квалификация предлагаемого персонала (5 экспертов)

## 1.1 Эксперты:

### 1.1.1 Квалификационные требования

* Высшее образование в области финансов, экономики, бизнеса или смежных областях**;**
* Сертифицированный мастер-тренер по финансовой грамотности (Национальный банк Кыргызской Республики).

### 1.1.2 Опыт работы:

* Профессиональный опыт работы в сфере финансирования, экономики, бизнеса или смежных областях от 7 до 10 лет;
* Практический опыт проведения тренингов по финансовой грамотности по программе Национального банка Кыргызской Республики;
* Профессиональные навыки написания аналитических отчетов;
* Отличные коммуникативные и организационные навыки;
* Опыт работы в Базар-Коргонском и Аксыйском районах Джалал-Абадской области.

### 1.1.3 Языковые навыки:

Владение русским и кыргызским языками на профессиональном уровне, знание английского языка желательно.

## 2. Спецификация заданий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дни оплаты** | **Количество экспертов**  | **Количество дней на одного эксперта**  | **Примечания** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Проведение анализа и оценки потенциала и возможностей по повышению уровня финансовой грамотности местного населения в Базар-Коргонском и Аксыйском районах Джалал-Абадской области (Mай, 2021)
 | 2 | 5 | * Предоставление отчета по анализу и оценки потенциала и возможностей местного населения;
* Определение базовых компетенции по финансовой грамотности;
* Предложение списка (не менее 5-х) потенциальных сертифицированных мастер-тренеров/ менторов;
* Подготовка опросника до и после проведения тренинга
 |
| * Подготовка и проведение ряда 2-х дневных курсов по повышению финансовой грамотности (июнь, 2021)
 | 5 | 4 | * Разработка плана курсов в соответствие с требованиями программы по повышению финансовой грамотности;
* Предоставление плана обучения и схемы коучинга;
* Количество участников: 100, и схемы коучинга (минимум 10, максимум 20 участников).
 |
| * Разработка и проведение курса по бизнес-планированию (июнь, 2021)
 | 5 | 3 | * Проведение тренингов по бизнес-плану для минимум 10, максимум 20 участников.
 |
| * Коучинг участников по разработке индивидуальных бизнес-планов (июнь-сентябрь, 2021)
 | 5 | 20 | * Разработка плана и сессий коучинга для бенефициаров (100 участников).
 |
| * Разработка и проведение опроса участников до и после курсов с целью оценки уровня полученных знаний и навыков (июнь - сентябрь, 2021)
 | 5 | 3 | * Проведение опроса 100 участников
 |
| * Итоговый отчет (30 сентября, 2021)
 | 2 | 3 | * Документирование всей изученной/ анализированной работы и предлагаемого плана действий, а также схема обучения и коучинга в виде отчета
 |
| **Гонорар** | **Кол-во экспертов** | **Количество дней/ночей на одного эксперта** | **Примечания** |
| Гонорар за день | 5 | 30 | Тренеры |
| **Командировочные расходы** | **Количество экспертов** | **Количество дней/ночей на одного эксперта** | **Примечания** |
| * Суточные в Базар-Коргонском и Аксыйском районах
 | 5 | 15 | Тренеры |
| * Проживание в Базар-Коргонском и Аксыйском районах
 | 5 | 14 | Тренеры |
| * Транспортные расходы в Базар-Коргонском и Аксыйском районах
 | 5 | 15 | Тренеры |
| **Авиарейсы** | **Количество экспертов** | **Количество авиарейсов на одного эксперта** | **Примечания** |
| * Внутренние авиарейсы
 | 7 | 2 |  |
| **Другие расходы** | **Количество** | **Количество дней** | **Примечания** |
| Аренда помещений и оборудования | 5 | 15 |  |
| Питание для участников (включая кофе-брейк) | 100 | 3 |  |
| Канцелярские товары | 100 | 3 |  |
| Печать (вкл. услуги перевода) | 100 | 5 |  |
| Прочие | 5 | 30 |  |

## 3. Отчетность

* план действий по реализации технического задания;
* отчет по анализу и оценки потенциала и возможностей местного населения
* отчет по разработке плана курса обучения финансовой грамотности и схемы коучинга;
* учебное пособие по проведению курсов финансовой грамотности, принимая во внимание общий анализ и обзор существующих материалов НБКР;
* списки участников курсов финансовой грамотности;
* оценка опроса участников до и после обучения;
* разработанные участниками бизнес-планы для представления в микрофинансовые организации;
* отчет о проделанной работй с фокусом на стратегии устойчивого развития.

Все материалы, полученные компанией/исполнителем в процессе выполнения данного технического задания от программы GIZ и/или ее партнеров, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласования с программой GIZ и/или ее партнерами.

Отчеты предоставляются компанией/исполнителем руководителю проекта и специалисту по мониторингу и оценке для обсуждения и комментирования.

Все работы и отчеты предоставляются на русском языке.

**Содействие со стороны GIZ в Кыргызстане**

В соответствии с контрактом проект GIZ будет содействовать в предоствлении следующих видов деятельности:

* Коммуникация и организационная поддержка для экспертов;
* Проведение стартовой встречи (брифинг);
* Утверждение отчетов в зависимости от результатов.

**Место(а) назначения:** город Бишкек, Базар-Коргонский и Аксыйский районы Джалал-Абадской области.

**Примечание**

В случае введения ограничений по борьбе с коронавирусом/COVID-19 (ограничения на авиаперелеты и поездки в целом, ограничения на въезд, карантинные меры и т.д.) GIZ и Исполнитель обязаны на основе добросовестности вносить коррективы в свои договорные услуги с учетом изменившихся обстоятельств; это может повлечь за собой изменение срока оказания услуг, объема оказываемых услуг и, при необходимости, размера вознаграждения.