**GIZ проект «Содействие занятости и профессиональному обучению»**

**PN: 19.2134.5-001.20**

|  |
| --- |
|  |

**Техническое задание**

**Период работы: 01.06.2021 - 30.11.2021 гг.**

**Исполнитель: ХХ**

**Задание: консультационная поддержка при реализации краткосрочных курсов «Швейное дело» для безработных**

**По заказу**

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit**

**(GIZ) GmbH**

**1. Техническое задание**

**Введение**

GIZ проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» нацелен на следующие направления: разработка и внедрение цифровых решений, инновационное консультирование безработных и обучение навыкам, востребованным на рынке труда для достижения основной цели по улучшению перспектив занятости в стране в течение 2021-2023 годов по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект продолжит ряд мероприятий своего предшественника и разработает инструменты для содействия производительной занятости и увеличения доходов различных групп, включая мужчин и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодежь, людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей этнических меньшинств. Вместе с основными партнерами проекта - Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики (ранее с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики), Министерством образования и науки Кыргызской Республики – проект поддерживает разработку политики содействия занятости и инструментов активной политики рынка труда. Также оказывается поддержка качества профессиональных курсов обучения для безработных граждан.

**2. Цели**

В рамках данного технического задания Исполнитель оказывает поддержку при обеспечении качества краткосрочных курсов «Швейное дело» на базе профессиональных лицеев.

Данные курсы предназначены для обучения/переобучения взрослого безработного населения. Курсы могут финансироваться из разных источников, например, из средств отделов содействия занятости населения, самими участниками курсов или из средств работодателей.

Основной задачей Исполнителя является оказание поддержки в обеспечении качества краткосрочных курсов через консультирование преподавателей и мастеров пилотных лицеев, проведения курсов повышения квалификации, а также участия в выпускных квалификационных экзаменах. Более детальное описание задач Исполнителя дано в Разделе 3 настоящего Технического Задания.

**3. Основные задачи и мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Сроки, до** | **Макс.****количество рабочих дней** |
| **3.1** | **Поддержка качества краткосрочных курсов по швейному делу (предварительно в гг. Бишкек, Ош, Жалалабад, Талас)*** Мониторинг качества теоретических и практических занятий в рамках курса.
* Посещение профессиональных лицеев с целью анализа состояния, условий и организации обучения швейному делу.
* Определение потребности в курсах повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения отдельных профессиональных лицеев.
* Подготовка и при необходимости проведение курсов повышения квалификации/тренингов для преподавателей и мастеров производственного обучения.
* Ревизия калькуляции стоимости материалов для проведения краткосрочных курсов, изучение и анализ проекта калькуляции, анализ рынка.
* Контроль качества закупаемых материалов.
* Поддержка в разработке экзаменационных карточек по практической части экзамена.
* Поддержка в разработке дополнительных материалов для повышения качества курсов (например, наглядных материалов, пособий и др.).
* Участие в краткосрочных выпускных экзаменах в качестве экзаменатора.
* Содействие профессиональным лицеям в установлении контактов с работодателями в швейной отрасли, встречах с работодателями в регионах.
* Выработка предложений по обеспечению качества краткосрочных курсов, обсуждение предложений с партнерами проекта.
* Оказание иной поддержки по согласованию с проектом.
 | **30.11.2021** | **до 45 рабочих дней****(включая до 15-ти командировочных дней)** |
| **3.2** | **Оказание иной поддержки Проекту в проведении курсов** * Оказание поддержки в проведении тендерных мероприятий (определение потребностей профессиональных лицеев, подготовка бюджетных смет, оценка предложений, подготовка технических спецификаций и т. д.).
* Обеспечение поддержки в других мероприятиях, связанных с курсом.
 | **30.11.2021** | **до 25 дней**  |
| **ИТОГО:** | **70 рабочих дней** |

**4. Поддержка со стороны проекта GIZ**

* Предоставление информации, доступной проекту, которая необходима для выполнения этого задания.
* Другая поддержка по согласованию с проектом.

**5. Срок выполнения задания и рабочие дни**

Срок действия договора **с 01.06.2021 по 30.11.2021 гг.**

Максимальное общее количество рабочих дней - 70 включая до 15 командировочных дней.

**6. Место осуществления услуги**

Кыргызская Республика

**7. Отчетность**

По завершении задач, предусмотренных Разделом 2 настоящего Технического задания, Исполнитель должен предоставить следующие документы:

* Краткие отчеты о проделанной работе в формате MS Word (включая презентации, фотографии, таблицы в соответствующих форматах).
* Отчет о количестве отработанных дней.
* Прочие финансовые документы, подтверждающие расходы во время командировки.

**8. Прочие положения**

Все материалы, полученные Исполнителем от проекта GIZ и / или от партнеров проекта в течение периода реализации настоящего Технического задания, не могут быть переданы третьим лицам без согласия проекта GIZ и / или ее партнеров.

Исполнитель обязуется информировать проект и добиваться одобрения мероприятий, встреч и обязательств в соответствии с настоящим Техническим заданием, в которых участвуют заинтересованные стороны (ассоциации, профессиональные лицеи, Управление профессионального образования, работодатели и т. д.).

Все налоги и социальные отчисления в рамках контракта будут включены в сумму контракта и являться обязанностью Исполнителя.