**GIZ проект «Содействие занятости и профессиональному обучению»**

**PN: 19.2134.5-001.20**

|  |
| --- |
|  |

**Техническое задание**

**Период работы: 01.06.2021 - 31.12.2021 гг.**

**Исполнитель: ХХ**

**Задание: консультационная поддержка при реализации краткосрочных курсов «Овощевод закрытого грунта» («Тепличное хозяйство») для безработных**

**По заказу**

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit**

**(GIZ) GmbH**

**1. Техническое задание**

**Введение**

GIZ проект «Содействие занятости и профессиональному обучению» нацелен на следующие направления: разработка и внедрение цифровых решений, инновационное консультирование безработных и обучение навыкам, востребованным на рынке труда для достижения основной цели по улучшению перспектив занятости в стране в течение 2021-2023 годов по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект продолжит ряд мероприятий своего предшественника и разработает инструменты для содействия производительной занятости и увеличения доходов различных групп, включая мужчин и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодежь, людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей этнических меньшинств. Вместе с основными партнерами проекта - Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики (ранее с Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики), Министерством образования и науки Кыргызской Республики – проект поддерживает разработку политики содействия занятости и инструментов активной политики рынка труда. Также оказывается поддержка качества профессиональных курсов обучения для безработных граждан.

**2. Цели**

В рамках данного технического задания Исполнитель оказывает поддержку проекту при обеспечении качества краткосрочных курсов «Овощевод закрытого грунта» («Тепличное хозяйство») на базе пилотных профессиональных лицеев.

Данные курсы предназначены для обучения/переобучения взрослого безработного населения. Курсы могут финансироваться из разных источников, например, из средств отделов содействия занятости населения, самими участниками курсов или из средств работодателей.

Основной задачей Исполнителя является оказание поддержки в обеспечении качества краткосрочных курсов через консультирование преподавателей и мастеров пилотных профессиональных лицеев, проведения курсов повышения квалификации, а также участия в выпускных квалификационных экзаменах. Более детальное описание задач Исполнителя дано в Разделе 3 настоящего Технического Задания.

**3. Основные задачи и мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Сроки, до** | **Макс.**  **количество рабочих дней** |
| **3.1** | **Поддержка в обеспечении качества краткосрочных курсов по тепличному хозяйству (с. Байтик Чуйской области, г. Каракол Иссык-Кульской области, с. Жоош и с. Куршаб Ошской области, г. Кызыл-Кия Баткенской области).**   * + - Мониторинг качества теоретических и практических занятий в рамках курса.     - Посещение профессиональных лицеев с целью анализа состояния, условий и организации обучения по тепличному хозяйству, технических средств.     - Ревизия калькуляции стоимости материалов для проведения краткосрочных курсов, изучение и анализ проекта калькуляции, анализ рынка.     - Контроль качества закупаемых материалов.     - Консультирование преподавателей и мастеров производственного обучения по организации и проведению курса.     - Участие в краткосрочных выпускных экзаменах в качестве экзаменатора.     - Содействие профессиональным лицеям в установлении контактов с работодателями в области тепличного хозяйства, встречах с работодателями в регионах.     - Выявление потребности в повышении квалификации, подготовка и/или проведение курсов повышения квалификации для мастеров производственного обучения.     - Оказание иной поддержки по согласованию с проектом. | **30.11.2021** | **до 45 рабочих дней**  **(включая до 20 командировочных дней)** |
| **3.4** | **Оказание иной поддержки проекту в проведении курсов (до 25 дней).**   * Оказание поддержки в проведении тендерных мероприятий (определение потребностей профессиональных лицеев, подготовка спецификаций, бюджетных смет и т. д.). * Обеспечение поддержки в других мероприятиях, связанных с курсом. | **31.12.2021** | **до 25 дней** |
| **ИТОГО:** | | | **70 рабочих дней** |

**4. Поддержка со стороны проекта GIZ**

* Предоставление информации, доступной проекту, которая необходима для выполнения этого задания.
* Другая поддержка по согласованию с проектом.

**5. Срок выполнения задания и рабочие дни**

Срок действия договора **с 01.06.2021 по 31.12.2021 гг.**

Максимальное общее количество рабочих дней до **70 рабочих дней включая до 20 командировочных дней.**

**6. Место осуществления работ**

Кыргызская Республика

**7. Отчетность**

По завершении задач, предусмотренных Разделом 2 настоящего Технического задания, Исполнитель должен предоставить следующие документы:

* Краткие отчеты по проделанным блокам работы в формате MS Word (при наличии включить презентации, фотографии, таблицы в соответствующих форматах).
* Отчет об отработанных днях.
* Прочие финансовые документы, подтверждающие расходы во время командировок.

**8. Прочие положения**

Все материалы, полученные Исполнителем от проекта GIZ и / или от партнеров проекта в течение периода реализации настоящего Технического задания, не могут быть переданы третьим лицам без согласия проекта GIZ и / или ее партнеров.

Исполнитель обязуется информировать проект и добиваться одобрения мероприятий, встреч и обязательств в соответствии с настоящим Техническим заданием, в которых участвуют заинтересованные стороны (ассоциации, профессиональные лицеи, Управление профессионального образования, работодатели и т. д.).

Все налоги и социальные отчисления по контракту будут включены в сумму контракта и являться обязанностью Исполнителя.