**Техническое задание на проведение научного анализа по вопросу создания геопарка в Аксыйском районе Жалал-Абадской области в рамках Программы GIZ Комплексное развитие регионов (IRDP)**

# Краткая информация о проекте

Программа «Комплексное развитие регионов» (IRDP) реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по заказу Федерального Министерства Экономического Сотрудничества и Развития Германии (BMZ). Программа помогает достигать общих программных целей GIZ, связанных с устойчивым экономическим развитие м, в частности с обеспечением стабильных рабочих мест и улучшением возможностей для получения дохода для мужчин и женщин и представителей всех групп населения, особенно молодежи, включая лиц с ограниченными возможностями и этнические меньшинства Кыргызстана. Программа реализуется с учетом национальных стратегий и вносит вклад в развитие регионов, помогая продвигать экономические кластеры.

Целевая группа программы – жители сельской местности Жалал-Абадской области: производители, малый бизнес, микропредприятия и их сотрудники, а также безработные лица. Основное внимание в рамках программы направлено на молодежь, женщин, представителей этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями.

Политическим исполнительным органом является Министерство Экономики Кыргызстана.

**Общая цель программы IRDP** – помочь снизить уровень бедности в сельской местности за счет реализации проектов в области экономического и социального развития.

**Конкретная задача программы** – улучшить возможности для получения дохода для жителей сельской местности юга Кыргызстана (основное внимание при этом уделяя Жалал-Абадской области), тем самым стимулировав местную экономику и социальное развитие.

При этом программа не ограничивается Жалал-Абадской областью и выполняет указанную выше задачу через реализацию трех взаимосвязанных результатов:

**Результат №1** направлен на укрепление производителей/кооперативов и туристических сетей, действующих в рамках производственных кластеров; этот результат повышает эффективность и конкурентоспособность в сельском хозяйстве и туризме за счет улучшения организованности и сотрудничества производителей/кооперативов и туристических сетей, что в конечном итоге позволит им в тесном взаимодействии друг с другом производить и перерабатывать продукцию, разрабатывать пакеты туристических услуг и обеспечивать сбыт.

**Результат №2** направлен на продвижение услуг, связанных с социально-экономическим развитием жителей сельской местности (увеличение количества и повышение качества услуг, предлагаемых для сельского бизнеса, в особенности работающего в сельском хозяйстве и туризме), а также с обеспечением их социальных потребностей.

**Результат №3** направлен на развитие потенциала местных органов власти, гражданского общества и частного сектора в области реализации совместных проектов; для этого программа помогает организовать между государственными органами, частным сектором и гражданским обществом постоянный диалог, который позволяет определять и совместно реализовать меры по улучшению общих условий для социально-экономического развития.

Ключевым механизмом реализации программы являются грантовые соглашения, заключаемые с организациями гражданского общества/НПО, которые отбираются через конкурс проектных предложений. В основном НПО/ОГО привлекаются к реализации мероприятий в рамках Результата №1 и Результата №3, а команда программы IRDP проводит в рамках Результата №2 вспомогательные мероприятия. Ожидается, что меры, реализуемые в рамках указанных результатов, приведут к созданию производственных кластеров, инициатива по организации которых будет исходить снизу.

# Содержание

Одной из основных целей IRDP и связанных с ним мероприятий, в том числе в сфере туризма, является создание рабочих мест и, таким образом, увеличение возможностей для получения дохода местным населением. Это должно улучшить экономическое положение населения в долгосрочной перспективе и смягчить тенденции к миграции, особенно из сельских местностей.

На данный момент государственный и частный сектор начинают осознавать огромный потенциал, которым обладают различные районы для дальнейшего развития устойчивого туризма. Одним из таких потенциалов является развитие территорий в качестве геопарков. Государственный сектор поддерживает это развитие. Вместе с тем в ней подчеркивается и поощряется устойчивый рост, учитывающий все составляющие устойчивого развития (экологическую, экономическую и социальную).

На этом фоне и с учетом будущего роста туризма (новые регионы, новые сегменты и новые продукты), IRDP хотел бы оценить потенциал территорий Жалал-Абадской области для присвоения им статуса Геопарка с перспективой подачи заявки на получение статуса глобального геопарка ЮНЕСКО в среднесрочной перспективе.

Согласно ЮНЕСКО Геопарки представляют собой [географические районы](https://context.reverso.net/translation/russian-english/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) без разрывов, где ландшафты и места международной геологической значимости управляются в соответствии с единой концепцией защиты, образования и устойчивого развития. Их подход снизу-вверх, сочетающий сохранение биоразнообразия с устойчивым развитием при участии местных общин, становится все более популярным.

В целом, геопарк - это район, в котором геонаследие и все компоненты наследия как археологические, экологические, исторические, материальные и нематериальные элементы культуры или даже промышленные элементы, могут использоваться в качестве инструмента для улучшения инфраструктуры сельских местностей и общин путем развития геотуризма, который стимулирует развитие или улучшение цепочки создания стоимости в секторе туризма, которая может включать:

* улучшение доступа к выделенной территории (например, дороги, велосипедные и пешеходные дорожки)
* разработка новых туристических продуктов
* обучение местного населения для работы в сфере туризма и расширение участия местных жителей в рынке труда
* развитие и улучшение средств размещения
* развитие и совершенствование цепочек поставок местных продуктов питания
* создание возможностей для просвещения в области геологии, географии, культуры, традиций, флоры и фауны путем создания музеев или культурно-информационных центров, проведения экскурсий.

Местные сообщества должны ценить свои территории и принимать более активное участие в их экономическом и социальном развитии, а также в сохранении и защите местного природного и культурного наследия. При таком подходе местное население может получать прямую выгоду от доходов, генерируемых геотуризмом

Создание геопарков и продвижение как туристической локации открывает широкие возможности для экономического роста Жалал-Абадской области. Этот потенциал особенно значим для сельских и экономически неблагополучных регионов, поскольку туризм служит перспективным источником дохода для местного населения. В этом начинании ОО "Дестинация Жалал-Абад" призвана взять на себя ведущую роль в процессе управления.

ОО "Дестинация Жалал-Абад" – это организация по управлению дестинациями, является одним из основных субъектов, стимулирующих развитие туризма в Жалал-Абадской области (далее в тексте DMO). Организация базируется в городе Жалал-Абад, она начала свою деятельность в начале 2021 года. В настоящее время DMO насчитывает 60 членов, в основном из частного сектора. Ассоциированными членами являются представители государственного сектора и местного университета. Предполагается, что DMO в среднесрочной и долгосрочной перспективе и в сотрудничестве с национальным и местным государственным сектором, частным сектором, образовательными учреждениями, гражданским сообществом и другими заинтересованными в туризме сторонами будет стимулировать, координировать и управлять развитием туризма в Жалал-Абадской области в качестве центрального органа.

1. **Цель ТЗ**

Целью данного ТЗ является поиск компании для проведения комплексного научного исследования об историческом наследии глобального значения на территории Аксыйского района, а также изучения и описания биоразнообразия, культурного и исторического разнообразия для подготовки основы для создания геопарка. И как результат должна быть разработана 5-летняя дорожная карта, которая будет передана DMO и соответствующим субъектам государственного сектора.

1. **Время и объем работы**

IRDP планирует нанять компанию на предполагаемый контрактный период с **16.10.2023 по 15.11.2023** с общей продолжительностью 45 дней для всех экспертов и менеджера проекта.

Полевая работа (исследование) должна быть выполнена в Аксыйском районе (выезды из Бишкека или Оша). Количество километров - до 4500 км.

В общей сложности команде подрядчика дается до 45 дней полевых работ.

1. **Услуги, которые должны быть предоставлены**
   * **5.1. Общая оценка** потенциала геологического и культурного наследия, археологических и исторических объектов, культов и биоразнообразия с целью определения территории будущего геопарка в Аксы;

* кабинетный обзор: консультации со специалистами; анализ имеющихся материалов, характеризующих геологическое и культурное наследие, элементы и объекты материальной и нематериальной культуры, археологические и исторические памятники, биоразнообразие и культы; разработка форм для инвентаризации; разработка классификаций объектов геологического и исторического разнообразия.
* разработка подробного описания всех объектов и анализ собранных данных согласно требованиям к геопаркам ЮНЕСКО (выполнены ли требования и что необходимо сделать для их выполнения в течение 3 лет)
* анализ существующей законодательной базы на национальном, областном и районном уровне для создания территорий в качестве геопарков (юридическая обоснованность), дать предложения по действиям, которые необходимо предпринять для создания правовой базы по созданию территории геопарков
* анализ финансовых инструментов государственного сектора для реализации проекта, условий выделений средств сроком на 3 года и кому (например, национальные, региональные или местные фонды развития)
* анализ планируемых мероприятий по экономическому развитию региона, которые могут вызвать конфликты в области землепользования

**5.2. Полевые работы:** В ходе полевых работ необходимо выявить и описать потенциальные виды туристической деятельности, которые впоследствии будут оформлены в турпродукты, такие как треккинг, пешие походы, наблюдение за птицами, гео- и культурные экскурсии и т.д.

* посещение объектов геологического, исторического и культурного наследия, священных мест и культов;
* сбор данных о населенных пунктах, заповедниках и других территориях, которые могут быть включены в состав будущего геопарка;
* анализ и описание цепочки стоимости по сектору туризма, включая экономические, экологические, социальные аспекты и институциональные возможности (анализ состояния доступа к территории, местной инфраструктуры, поставщиков услуг, качества услуг, связи с другими регионами или странами/границами, особенно с Узбекистаном)
* консультации заинтересованных сторон с государственным и частным сектором (с Департаментом туризма на национальном уровне, в рамках государственного -частного диалога с Координационными советами по туризму на районном и областном уровнях, руководством DMO, лесными агентствами, местными НКО) в Жалал-Абаде и Бишкеке с целью обсуждения идеи создания геопарка
* анализ возможностей, потенциала и ресурсов государственного сектора для управления геопарком совместно с населением и подготовка предложений по развитию человеческого потенциала (например, тренинги)
* работа с районными регистрами (кадастрами) для проведения предварительной оценки границ потенциального геопарка. Рекомендуется использовать как источник информации Кыргызский портал геоинформации [Портал геоинформации Кыргызской Республики (nsdi.kg)](http://nsdi.kg/)
* сбор данных о местах добычи полезных ископаемых; анализ возможных конфликтов территорий и экономических интересов
* создание каталога местных производителей продуктов питания;
* описание мест размещения потенциальной инфраструктуры геопарка, дизайн;
* подтверждение международного значения отдельных объектов геологического, культурного и исторического наследия с привлечением ведущих ученых Института геологии и истории Национальной академии наук Кыргызской Республики

**5.3. Организация и проведение** встреч, семинаров с местным населением и местными органами власти в Аксыйском районe с целью представления целей и задач геопарка, концепции геопарков ЮНЕСКО. Эти встречи и семинары являются средством повышения осведомленности местного населения, государственных структур и частного сектора об инициативах, преимуществах и возможностях, создаваемых геопарками для местных предпринимателей в целях обеспечения процветания и развития устойчивого туризма в регионе.

**5.4. Представлять и собирать отзывы** и замечания соответствующих заинтересованных сторон в сфере туризма, включая, в частности, областные и районные администрации, местные органы власти, DMO, поставщиков туристических услуг и местное население, не являющихся туристическими субъектами; и научных кругов по определению границ потенциального геопарка.

**5.5. Разработать дорожную карту** по созданию геопарка на основе выявленных границ и обсуждений с местными органами власти и соответствующими государственными учреждениями, включая администрацию Жалал-Абадской области, администрацию Аксыйского районa, Департамент туризма, соответствующий отдел Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики; дорожная карта должна быть детально разработана на 3 года и более кратко на последующие 2 года, и содержать предложения о том, как создать геопарк для содействия развитию туризма в приемлемых и управляемых зонах Жалал-Абадской области в координации с проектами GIZ в Кыргызстане, включая детальную дорожную карту на 3 годат для создания геопарка с конкретной среднесрочной целью - подать заявку на получение статуса геопарка ЮНЕСКО.

**5.6. Предоставить итоговый отчет** о проделанной работе и о выполненных процессах.

1. **Отчетность/результаты:**
   1. Итоговый отчет (до 50 стр.на английским языке) должен включать

* Подробное описание проведенных работ
* Подход к исследовавнию и полученные результаты
* Подробное описание всех объектов/мест подходящих для Геопарков
* Предложения по границам геопарка и их обоснование
* Подробное описание всех хозяйствующих субъектов, связанных с туризмом
  1. Организованы и проведены 2-3 полнодневные семинары на уровне айыльных аймаков и 1 полу-дневный семинар на областном уровне в городе Жалал-Абад, в сумме для более 400 участников.
  2. Дорожная карта создания и развития геопарка на 3 года с подробным и визуализированным описанием на 3 года (2024 - 2026 гг.) на русском языке (что, кто, где, когда, как, почему - результаты/цели -, развитие туризма, предполагаемый бюджет, источники бюджета и ответственные лица из государственного и частного сектора, DMO)

Отчет об исследовании должен быть написан на доступном и понятном языке. Отчет предназначен для широкой аудитории, а не для научного сообщества. Отчет должен послужить основой для работы DMO, государственного сектора и других вовлеченных сторон, поэтому документ должен быть подходящим для ненаучной аудитории.

1. **Требуемая квалификация и образование экспертов:**

**Проектный менеджер**

* Квалификация: Высшее образование в области геологии или географии (2.1.1)
* Знание языков: Кыргызский, русский. Знание английского- преимущество (2.1.2)
* Общий профессиональный опыт: 18 лет в области естественных наук (география или геология) (2.1.3)
* Специальный профессиональный опыт (2.1.4):
  + 5 лет работы по развитию геопарков в соответствии со стандартами ЮНЕСКО в Кыргызстане или Центральной Азии
  + Опыт разработки дорожных карт по развитию геопарков
  + Опыт работы в области устойчивого развития туризма
* Опыт руководства/менеджмента: 2 года опыта работы в качестве руководителя группы (2.1.5)
* Региональный опыт: опыт работы в Жалал-Абадской области (2.1.6)
* Сотрудничество в целях развития: опыт работы с международными организациями (2.1.7)
* Другое: Управление проектами (2.1.8)

**Эксперт №1: Биолог**

* Квалификация: Высшее образование в области Биологии (2.2.1)
* Знание языков: русский, кыргызский. Знание английского- преимущество (2.2.2)
* Общий профессиональный опыт: 10 лет работы биологом (2.2.3)
* Специальный профессиональный опыт: описании и создание каталога по флоре/фауне (2.2.4)

**Эксперт №2: Историк**

* Квалификация: Высшее образование в области Истории и Этнографии (2.3.1)
* Знание языков: русский, кыргызский. Знание английского- преимущество (2.3.2)
* Общий профессиональный опыт: 10 лет в смежных сферах, где история Кыргызстана играла главную роль (2.3.3)
* Специальный профессиональный опыт: хорошее знание истории Жалал-Абадской области (2.3.4)

**Эксперт №3: Эксперт по туризму**

* Квалификация: Высшее образование в области туризма, Менеджеманта или анализу цепочки создания стоимости в сфере туризма (2.4.1)
* Знание языков: русский, кыргызский. Знание английского- преимущество (2.4.2)
* Общий профессиональный опыт: 8 лет в сфере туризма (2.4.3)
* Специальный профессиональный опыт (2.4.4): Разносторонний опыт в области анализа и развития цепочки создания стоимости в туризме (должен быть подтвержден в резюме)

1. **Требования к организации:**
   1. Опыт разработки геопарков в соответствии с национальными стандартами и/или стандартами ЮНЕСКО
   2. Опыт развития и продвижения устойчивого туризма
   3. Опыт реализации аналогичных инициатив и проектов, вкл. паспортизация объектов и субъектов туризма (природно-культурных, исторических объектов, поставщиков услуг)
   4. Опыт разработки стратегических документов
   5. Опыт организации и проведения информационно-просветительских мероприятий и семинаров
2. **Требования к Предложению:**
   1. Свидетельство о регистрации (свидетельство о регистрации для юридических лиц) или свидетельство индивидуального предпринимателя для физических лиц)
   2. финансовое предложение, в котором указывается общая сумма предполагаемых расходов (проезд, проживание, суточные)
   3. Резюме предлагаемой команды согласно 7 пункту (1 руководитель проекта, 4 эксперта)
   4. Техническое предложение, включая примерное описание общего подхода, целей и предлагаемой методологии, включая методы обеспечения качества, график работы (когда, что, где, сколько человек) макс. 4 страницы (1.1.1)
   5. примерное содержание дней заседаний, указанных в пункте 5.3, основную информацию: примерная дата , что будет сделано (содержание), почему (цель, задачи), как ( метод/инструмент/средство)
3. **Прочее:**

* Все материалы, полученные Исполнителем в ходе выполнения настоящего ТЗ от Программы GIZ и/или ее партнеров, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Программы GIZ и/или ее партнеров.
* Все налоговые и социальные отчисления по данному заданию будут включены в сумму контракта и являются ответственностью Исполнителя.
* Подрядчик получит дополнительную информацию о требованиях к отчетности.
* Организация должна в целом воздерживаться от разжигания насилия или ненависти, а также от незаконной дискриминации лиц или групп лиц по признаку расы, этнической принадлежности или религии. Такое обязательство распространяется на всю деятельность организации, в том