**ЦЕНТР КЛИМАТИЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ**

**КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА**

**ЭКСПЕРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ И РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ**

Настоящее Техническое Задание охватывает сферу деятельности Эксперта по управлению знаниями и развитию навыков.

1. **ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Кыргызская Республика - одна из стран Центральноазиатского региона, наиболее уязвимых для рисков изменения климата, что во многом объясняется ее ледниковыми гидрологическими условиями и горным характером рельефа. Ключевые экономические сектора подвержены воздействию такого изменения, которое еще более усугубляется состоянием инфраструктуры в стране.

Кыргызская Республика активно работает над решением этих проблем путем разработки системы координации климатического финансирования в целях действенного учета аспектов изменения климата при планировании устойчивого развития. В 2015 г. республика присоединилась к Пилотной программе по адаптации к изменению климата ("ППАИК"), поддерживаемой Климатическим инвестиционным фондом ("КИФ"). ППАИК предоставила финансовую поддержку, которая позволит Кыргызской Республике разработать стратегический механизм планирования инвестиций в адаптацию к изменению климата - Климатическая инвестиционная программа ("КИП") -- и систему координации климатического финансирования для эффективного управления реализацией Климатической программы. Разработка системы координации была поддержана международными финансовыми институтами во главе с Европейским Банком Реконструкции и Развития ("ЕБРР"), а также Азиатским Банком Развития (АБР), Всемирным Банком (“ВБ”) и сообществом партнеров по развитию в Кыргызской Республике.

14 августа 2017 г. Правительство Кыргызской Республики учредило Центр по климатическому финансированию Кыргызской Республики («ЦКФ») в поддержку мобилизации и получения доступа к климатическим фондам и фондам развития для инвестиций в ключевые сектора экономики. Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики №478 было подписано Премьер-министром Кыргызской Республики. На основании этого постановления ЕБРР получил запрос на оказание содействия Правительству Кыргызской Республики в организации и начале работы нового учреждения.

Центр климатического финансирования входит в состав более широкой системы координации климатического финансирования, внедренной в Кыргызской Республике в целях успешного и широкомасштабного включения аспектов изменения климата в планирование устойчивого развития, и согласования усилий страны с международными требованиями к климатическому финансированию. Центр климатического финансирования будет действовать в качестве связующего звена с крупными климатическими донорскими организациями, включая Климатический инвестиционный фонд («КИФ»), Зеленый климатический фонд («ЗКФ»), Адаптационный фонд («АФ») и Глобальный экологический Фонд («ГЭФ»), а также сообщество многосторонних банков развития («МБР») и партнеров по развитию, действующих в Кыргызской Республике. Центр климатического финансирования станет головной структурой, координирующей работу в Кыргызской Республике по получению доступа к средствам климатического финансирования и их направлению в преобразующие инвестиции, поддерживающие национальные приоритеты развития.

1. **ЦЕЛИ**

Эксперт по управлению знаниями и развитию навыков окажет поддержку/помощь ЦКФ по подготовке и реализации двух заданий (консультационных услуг).

1. **ОБЪЕМ РАБОТЫ**

Эксперт по управлению знаниями и развитию навыков окажет поддержку/помощь ЦКФ по подготовке и реализации двух заданий (консультационных услуг), а именно:

* Подготовка технических заданий для отбора (1) одной международной и (2) одной местной консультационной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации;
* Оказание поддержки ЦКФ в проведении технических оценок поступивших предложений (методология, подход, график работ, план работ и т.д.) по вышеуказанным закупкам;
* Оказание поддержки ЦКФ во время предконтрактных переговоров по вышеуказанным закупкам;
* Оказание поддержки ЦКФ во время реализации контрактов (осуществление мониторинга исполнения контракта, как авторский надзор).

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Результатами оказанных услуг (с соблюдением требований Раздела III настоящего техзадания) должно быть следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№.** | **Результат** | **Установленный срок** |
| 1. | Техническое задание для отбора Международной консультационной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 1 месяца с даты подписания контракта |
| 2 | Техническое задание для отбора Местной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 2 месяцев с даты подписания контракта |
| 3 | Отчет по оказанной поддержке ЦКФ в проведении технической оценки поступивших предложений в рамках отбора Международной консультационной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 2 недель с даты получения документов для технической оценки |
| 4 | Отчет по оказанной поддержке ЦКФ в проведении технической оценки поступивших предложений в рамках отбора Местной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 2 недель с даты получения документов для технической оценки |
| 5 | Первый отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Международной консультационной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 2 месяцев с даты начала реализации контракта со стороны консультационной компании |
| 6 | Второй отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Международной консультационной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 6 месяцев с даты начала реализации контракта со стороны консультационной компании |
| 7 | Первый отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Местной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 2 месяцев с даты начала реализации контракта со стороны консультационной компании |
| 8 | Второй отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Местной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | В течение 6 месяцев с даты начала реализации контракта со стороны консультационной компании |

1. **ОТЧЕТНОСТЬ**

Консультант должен подготовить и представить соответствующие Отчеты и документы Заказчику с учетом требований, указанных в разделах III и IV настоящего техзадания.

В случае несогласия Заказчика или уполномоченного лица с результатами отчетов/услуг, консультант должен будет в течение 5 рабочих дней устранить имеющиеся замечания.

Консультант отчитывается перед директором ЦКФ.

Консультант будет нести ответственность за оплату своей страховки и налогов.

Подготавливаемые Консультантом документы должны быть представлены Заказчику в бумажном в 2 (двух) экземплярах и электронном виде.

При подготовке документов используется шрифт: Times New Roman - 12, с интервалом 1,0.

1. **ГРАФИК ВЫПЛАТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Результат/Отчетность** | **Оплата/вес от суммы контракта** |
| **1-й этап** | Одобренное/согласованное заказчиком:  Техническое задание для отбора Международной консультационной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 15% |
| **2-й этап** | Одобренное/согласованное заказчиком:  Техническое задание для отбора Местной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 15% |
| **3-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Отчет по оказанной поддержке ЦКФ в проведении технической оценки поступивших предложений в рамках отбора Международной консультационной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 10 % |
| **4-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Отчет по оказанной поддержке ЦКФ в проведении технической оценки поступивших предложений в рамках отбора Местной компании по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 10% |
| **5-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Первый отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Международной консультационной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 10% |
| **6-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Второй отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Международной консультационной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 10% |
| **7-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Первый отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Местной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 15% |
| **8-й этап** | Одобренный/согласованный заказчиком:  Второй отчет по оказанной поддержке ЦКФ во время реализации контракта Местной компанией по разработке и внедрению программы повышения квалификации | 15% |

1. **ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик предоставит Консультанту:

1) информацию о целях, задачах и ожидаемых результатах проекта, а также информационные материалы по проекту;

2) в пределах своих полномочий, может оказать содействие в предоставлении информационных и статистических данных;

3) окажет содействие в привлечении/участии сотрудников ЦКФ в проводимых совещаниях/рабочих встречах, необходимых для выполнения задания

1. **СРОКИ**

Контракт с фиксированной ценой, выплаты на основе согласованных результатов. Предполагаемая продолжительность услуг, предусмотренных данным техзаданием, составляет – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания контракта.

1. **КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**
2. Высшее образование в области экономики / закупок и логистики, международного бизнеса, управления бизнесом, юриспруденции или смежных дисциплин является обязательным;
3. Не менее 5-летний соответствующий опыт работы в аналогичных проектах с участием МФИ.
4. Не менее 5-летний опыт работы и навыки, связанные с выполняемыми задачами (составление технических заданий, руководство командой местных и международных экспертов);
5. Знания и опыт работы с системой государственных закупок и с порталом государственных закупок будет являться преимуществом;
6. Хорошее владение кыргызским, русским и английским языками является обязательным требованием;
7. Знание приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) является обязательным.