**ЧАСТЬ C: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Техническое задание для данного запроса предложения описано ниже:

**ВВЕДЕНИЕ**

**Глава 1. Обзор исследования и общие сведения**

**Общие сведения**

Молодежь составляет почти 40% населения Кыргызской Республики и играет ключевую роль в развитии страны. Несмотря на многочисленные усилия правительства и гражданского общества, существует множество проблем молодежи, которые остаются незамеченными или нерешенными. Доля молодежи, живущей в бедности в стране, составляет 31,2% среди возрастной группы 14-28 лет, и эти проблемы мешают доступу к различным услугам, которые очень нужны, а данные не согласованы в большинстве сфер. Одна из основных проблем, которая преобладает среди молодежи, - это их психологическое и эмоциональное состояние/потребности. Согласно национальной статистике, тревожно, что около 100 подростков совершают суидцид каждый год, и лишь 6% молодежи в Кыргызской Республике обращаются за профессиональной психологической помощью, когда они испытывают тревогу или какие-либо заботы. Отсутствие качественных данных и осведомленности о доступных услугах по психическому здоровью мешает молодым людям обращаться за помощью и поддержкой вовремя, предотвращая трагические последствия психических проблем. Это также приводит к отсутствию приоритетов и внимания к проблемам психического здоровья среди молодежи со стороны государственных органов. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сообщило, что в стране подростки могут свободно приобретать лекарства с психоактивными эффектами, которые по закону выдаются только по рецепту врача. Но они продаются в аптеках без рецептов, хотя эти лекарства вызывают состояние опьянения и оглушения, подобно наркотическим средствам. Предлагаемая инициатива направлена на создание качественных данных для укрепления молодежи в Кыргызской Республике путем усиления доступа к услугам психического здоровья и психологической поддержки. Проект планирует работать с молодежью в возрасте 19-23 лет в городах Кыргызской Республики, а именно, в Бишкеке (столица), Чолпон-Ате и Караколе. Инициатива включает несколько компонентов: сбор качественных данных через ситуационный анализ, организацию воркшопов с государственными партнерами на основе данных, организацию онлайн-платформ для немедленной поддержки в области психического здоровья и управления стрессом, и адвокационной деятельности, которые обеспечат доступ к качественным данным и услугам по психическому здоровью. Устойчивость будет обеспечена через установление партнерских отношений с местными институтами, государственными и местными НПО, интеграцию предлагаемых мероприятий в существующие структуры, и непрерывный мониторинг и оценку эффективности программы.

* 1. **ЦЕЛИ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

Провести ситуационный анализ с целью сбора качественных данных о состоянии психического здоровья молодежи в Кыргызской Республике.

**Глава 2. Задачи исследования**

*Анализ существующих данных и исследований:*

1. Обзор статистических данных о распространенности психических расстройств среди молодежи.
2. Изучение результатов предыдущих исследований о психическом здоровье молодежи в Кыргызской Республике.

*Проведение интервью и фокус-групп:*

1. Интервью с представителями государственных и негосударственных организаций, работающих в сфере психического здоровья молодежи.
2. Организация фокус-групп с молодежью различных социальных и возрастных групп для выявления их мнений, опыта и потребностей в области психического здоровья.

*Анализ законодательства и политик:*

1. Изучение действующего законодательства и политик, касающихся психического здоровья молодежи в Кыргызской Республике.
2. Анализ эффективности существующих механизмов поддержки психического здоровья молодежи.

*Сбор и анализ данных о доступности и использовании услуг:*

1. Оценка доступности и использования услуг по психическому здоровью молодежью, включая консультации у специалистов и медикаментозное лечение.
2. Анализ факторов, влияющих на доступность и использование этих услуг молодежью.
	1. **ПЛАН РАБОТЫ – МЕРОПРИЯТИЯ / ЗАДАЧИ**

**Глава 3. Дизайн и методы исследования**

Исследование будет включать интервью с членами сообщества. В каждой локации примут участие от 16 до 20 человек, а продолжительность составит от 60 до 90 минут.

**План выборки**

**Участники**

Участниками будут молодые люди в возрасте 18 лет и старше, включая мужчин, женщин, проживающие в сельских и городских районах Чуйской и Иссык-Кульской областей.

**Методы сбора данных**

**Инструменты и руководства по сбору данных**

Основной целью сбора данных является улучшение предоставления услуг по охране психического здоровья молодежи. Данные собираются для того, чтобы понять путь психического здоровья, выявить факторы стресса и адаптировать вмешательства для улучшения результатов. Использование данных для предоставления услуг помогает выявлять закономерности и тенденции потребности в специализированных вмешательствах и проблемы, с которыми сталкивается целевая группа населения для доступа к услугам. Ожидается, что подрядчик будет вести аудиозапись всех мероприятий по сбору качественных данных, расшифровывать данные, кодировать и анализировать их с помощью платформы качественного анализа ATLAS.ti или аналогичной программы.

**Анализ данных**

Консультант/компания с разрешения участников будет записывать и расшифровывать (транскрибировать) слово в слово все обсуждения в интервью для соответствующего анализа качественных данных.

**Глава 4. Ограничения и риски достоверности исследования**

Качественные методы, такие как интервью/ фокус-группы, используют углубленное обсуждение и анализ мнений участников, чтобы сделать описательные выводы об убеждениях населения в целом. По сравнению с количественными методами, такими как опросы, они требуют больших затрат времени и труда в расчете на одного участника/респондента, поэтому существуют практические ограничения на количество участников, которые могут быть включены.

Мы ожидаем, что работой будет руководить высококвалифицированный исследователь-фассилитатор, чтобы обеспечить активное участие всех участников, избежать доминирования одного или двух человек, и следить за ответами, чтобы точно раскрыть предполагаемый смысл ответов каждого выступающего, максимально избегая упомянутых выше предвзятостей. Кроме того, мы будем тщательно подходить к отбору участников, предварительно заполнив короткую анкету, чтобы убедиться, что они понимают цель и порядок проведения исследования и будут участвовать в них честно, продуктивно и конструктивно.

**Глава 5. Этика и конфиденциальность**

**Этические соображения, проверка IRB, хранение и безопасность данных**

Участие в фокус-группах будет полностью добровольным, а информированное согласие будет получено в устной форме от всех респондентов перед началом дискуссий. В них не будут участвовать женщины и мужчины моложе 18 лет.

В самом начале у участников обсуждений в фокус-группах будет запрошено разрешение на запись дискуссии для целей контроля качества и помощи в проведении качественного анализа. Консультант/компания предоставит проекту все записи дискуссий, которые будут надежно сохранены проектом в корпоративном централизованном файловом хранилище с защищенным доступом - Google Drive. Все данные, сохраненные на Google Drive, принадлежат исключительно сотрудникам проекта, т.е. доступ к данным на корпоративном диске имеют только сотрудники организации. Файлы с аудиозаписями дискуссий с участниками фокус-групп, сохраненные на Google Drive, также будут иметь ограниченный доступ для скачивания и прослушивания файлов. Ключевыми лицами, имеющими доступ к этим аудиозаписям, будут начальник группы / менеджер проекта и специалист по мониторингу и оценке. Все данные будут надежно храниться в течение как минимум трех лет, до завершения проекта, после чего файлы будут удалены/уничтожены.

Руководства по обсуждению ФГ и другие соответствующие материалы будут представлены в Научно-производственное объединение “Профилактическая медицина” М3 КР, Этический комитет (IRB) при Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики в Бишкеке, чтобы убедиться в соблюдении всех этических норм, связанных с исследованием.

**Глава 6. Реализация исследования**

**Команда специалистов**

Проект «The Next Gen Data»наймет исследовательскую компанию или индивидуального консультанта для проведения исследования. Все действия в рамках исследования будут обсуждаться и согласовываться совместно с проектом.

**Отчетность и распространение**

**Финальный отчет**

Консультант/компания предоставит полный отчет со всеми основными результатами и выводами исследования. Основной текст отчета не должен превышать 30 страниц ( включая приложения) и будет включать в себя резюме и рекомендации. Содержание будет согласовано в сотрудничестве с исследовательской компанией, и, будет включать, как минимум, следующие элементы:

1. Название
2. Содержание
3. Список сокращений и аббревиатур
4. Список таблиц, рисунков, диаграмм
5. Резюме
6. Справочная информация (включая ссылку на формативное исследование проекта и другую доступную информацию о гендерных нормах в Кыргызской Республике)
7. Описание проекта и его задачи
8. Методология и подход (определение и отбор участников, ограничения исследования, области интервенции проекта, полевые работы, процедуры анализа данных)
9. Выводы по задачам , подчеркивающие различия/сходства в зависимости от категорий участников, сельской/городской местности и других факторов, связанных с модулями проекта (Ментальное здоровье молодежи).
10. Обсуждение
11. Выводы
12. Рекомендации

**Приложения**:

* Техническое задание для исследования
* Расписание
* Список использованных документов, источников и наборов данных
* Инструменты: руководство(а) по проведению фокус-групп и т.д.
* Процедуры анализа данных
* Расшифровки (транскрибации) фокус-групп на кыргызском и английском языках

Электронные копии (аудиозаписи и расшифровки (транскрипты)) будут включены в итоговый отчет в качестве приложения.

**Сроки и результаты**

* Подготовка к исследованию и предварительному тестированию (выборка, план поездки, анкеты и руководства):

2 недели (10 апреля по 21 апреля 2024 года )

* Сбор качественных данных (ОФГ):

1 неделя (22 апреля 2024 - 29 апреля 2024 года)

* Подготовка расшифровок (транскриптов) проведенных исследований:

1 неделя (29 апреля 2024 – 6 мая 2024 года)

* Кодирование, анализ данных и подготовка первого чернового варианта отчета:

10 дней (29 апреля 2024 – 8 мая 2024 года)

* Подготовка финального отчета:

1 неделя ( 10 мая 2024 – 17 мая 2024 года )

**Квалификация Претендента / Исследовательской фирмы**

* Опыт проведения и анализа качественных данных.
* Опыт оценки проектов по ментальному здоровью и / или гендерным вопросам, реализуемых международными донорами; НПО, госсоцзаказ.

**ИНСТРУКЦИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ**

Субподрядчик должен подготовить следующие пункты для заявки на предложение на английском языке и отправить в электронном виде на адрес электронной почты, указанный ниже.

**Техническое предложение**

В техническом предложении (максимум 30 страниц) должно быть четко указано, как будет проводиться работа в целом. Ниже приведены основные моменты, которые оферент должен включить как минимум:

* **Общий подход и методология**
	+ Понимание Проекта и задачи исследования
	+ Основа выборки / выбор респондентов из сельских и городских районов Чуйской и Иссык-Кульской областей
		- Понимание того, как респонденты будут отбираться для исследования.
		- Разработка инструментов исследования с потенциальным списком вопросов и описанием руководств
		- Получение информированного согласия от респондентов
		- Процедуры аудиозаписи
		- Процедуры транскрибации (расшифровки)
		- Другие потенциальные проблемы / передовые методы сбора данных во время качественных исследований / опросов
	+ Надзор, обеспечение качества и мониторинг
	+ Этические аспекты
	+ План анализа данных
		- Программное обеспечение для кодирования и анализа качественных данных, а также время, необходимое для решения ожидаемых проблем, если таковые имеются
		- Понимание типов анализов, предусмотренных протоколом / запросом предложений
	+ Описание итогового отчета (на английском языке)
	+ Описание возможностей, как указано ранее в разделе B.1.ii
* **Приложения**
	+ Ключевой персонал, который будет назначен для выполнения задачи исследования (обязательно, включая резюме)
	+ Имена и контактная информация не менее 3 рекомендаций или прошлых клиентов (обязательно)
	+ Рекомендательные письма (необязательно)
	+ Как минимум 3 предыдущих отчета качественных исследований (обязательно)
* **Формат технического предложения**
	+ Ограничение по страницам (без приложений) - 30 страниц (текста через два интервала шрифтом 12 пт).

**Бюджет/Ценовое предложение (см. Приложение 1)**

**ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Предложения будут оцениваться как по техническим, так и по стоимостным критериям. Сначала предложения будут оцениваться по следующим техническим критериям:

1. Технический подход / стратегия / методология: Максимальное количество баллов: 35
2. Квалификация ключевого персонала: Максимальное количество баллов: 15
3. Возможности: Максимальное количество баллов: 15
4. Прошлый опыт работы / отзывы: Максимальное количество баллов: 15

Сумма вышеперечисленных баллов и составляет «Техническую оценку».

Для тех предложений, которые соответствуют техническим требованиям, ценовые предложения будут вскрываться и оцениваться отдельно. «Оценка стоимости предложения» будет рассчитываться следующим образом:

* Предложение по самой низкой цене = 20 баллов
* Другие предложения = 20 баллов минус [20 x% разница от предложения с самой низкой стоимостью]

Общая оценка будет складываться из технической оценки и оценки стоимости предложения.

Заинтересованные компании должны представить технические и ценовые предложения на русском языке не позднее **8 апреля 2024 года по электронной почте по электронной почте Perizat.Mamutalieva@soskyrgyzstan.kg** на имя Джураевой Л.Э. и в запечатанном конверте по адресу улица Исанова 94, кв.3. Обращаем ваше внимание, что предложения, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

В случае получения данного заказа Поставщику будет выплачена фиксированная сумма по каждой категории услуг включая расходы. Оплата будет произведена в течение 10 дней с момента выставления счета после поставки/получения и приемки услуг и выставления полного счета-фактур.