|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общественное объединение**  **«Институт политики развития»**  [**www.dpi.kg**](http://www.dpi.kg) |

**Техническое задание на оказание услуг по доработке учетной и налоговой политик ИПР**

**Проект:** Доработка и обновление налоговой и учетной политик организации (Институт Политики Развития, далее ИПР).

**Заказчик:** Ист-Вест Менеджмент Институт, Инк. – филиал в Кыргызской Республике

**Дата начала проекта:** 1 октября 2024 г.

**Дата окончания проекта:** 29 ноября 2024 г.

**Цель проекта:**

Целью проекта является доработка и обновление налоговой и учетной политики общественного объединения «Институт Политики Развития (ИПР)» для обеспечения соответствия актуальным законодательным требованиям и повышения эффективности учетной системы.

**Описание текущей ситуации:**

Институт политики развития (ИПР) – общественное объединение, работающее в Кыргызстане с 2009 года. ИПР – организация, работающая в сфере развития местного самоуправления и сообществ, платформ для обучения муниципальных служащих и депутатов местных кенешей, а также для обмена опытом с муниципальными служащими и представителями организаций гражданского общества. ИПР реализует ряд программ развития, финансируемых USAID, Swiss Agency for Development and Cooperation (от Правительства Швейцарии), GIZ и другими, наряду с реализацией своих собственных проектов.

В настоящее время налоговая и учетная политики ИПР нуждается в доработке, изменениях и дополнениях для их соответствия актуальным требования законодательства.

**Требование к доработкам и обновлениям:**

* Разработка новой налоговой политики с учетом последних изменений в законодательстве.
* Оптимизация учетной политики для повышения эффективности учета.
* Обеспечение соответствия учетной системы международным стандартам.

**Объем услуг (работ):**

1. В объем услуг Консультанта входит внесение изменений и дополнений в:
   1. Действующую Учетную политику ИПР;
   2. Действующую Налоговую политику ИПР.

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень этапов работ** | **Сроки выполнения** |
| * 1. Изменения и дополнения в Учетной политике по следующим направлениям:      1. управление валютными рисками;      2. учет рабочего времени;      3. учет заработной палаты и отпусков (в том числе резерв на отпуск);      4. методология работы с ЭТТН: прием, списание, передача товаров виртуального склада;      5. создание резервов и управление резервами;      6. другие процедуры и аспекты по предложению консультанта. | 2 недели с даты начала контракта |
| * 1. Изменения и дополнения в Налоговой политике по следующим направлениям:      1. Методология, подходы, правила расчетов для следующих налогов:         1. НДС: * при расчетах с нерезидентами; * при предоставлении грантов юридическим лицам (Государственным органам (ГО) и органам местного самоуправления) в виде имущества (оборудование и иное имущество); * при покупке электронных услуг (продвижение в соцсетях, покупка лицензии Zoom, Teams, Kahoot, Canva и др., подписка на иностранные информационные порталы и иные ресурсы); * при выдаче призов органам местного самоуправления (ОМСУ) и физическим лицам (оборудование и иное имущество); * при выдаче раздаточных материалов (канцтоваров, футболок, рюкзаков и т.п.); * другие процедуры и виды расчетов.   + - 1. НсП: * при расчетах с нерезидентами; * при предоставлении грантов юр. лицам (ГО и ОМСУ) в виде имущества (оборудование и иное имущество); * при выдаче призов органам местного самоуправления и физическим лицам (оборудование и иное имущество); * при выдаче раздаточных материалов (канцтоваров, футболок, рюкзаков и т.п.) * другие процедуры и виды расчетов.   + - 1. Подоходный налог: * при расчетах с нерезидентами; * при выдаче призов физическим лицам (оборудование и иное имущество); * другие процедуры и виды расчетов.   + - 1. Страховые взносы: * при расчетах с нерезидентами; * при выдаче призов физ. лицам (оборудование и иное имущество); * другие процедуры и виды расчетов.   + 1. Предложения по изменению и дополнению Учетной и Налоговой политик ИПР должны быть разработаны в соответствии с законодательством КР, включая Налоговый и Трудовой кодексы КР, актуальными на дату принятия документов Заказчиком. Налоговая политика должна отражать минимальный базовый набор обязательных требований налогового законодательства к налоговой учетной политике. | 4 недели с даты начала контракта |

**Требования к поставщику услуг:**

* 1. Наличие регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя или консорциум юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.
  2. Наличие опыта работы по разработке учетной и налоговой политик для некоммерческих организаций, реализующих международные проекты\программы, финансируемые Правительством Швейцарии, Агентством США по международному развитию (USAID) и иными донорами.
  3. Наличие активных сертификатов ACCА или CPA.

**Сроки выполнения:**

Предложенные доработки, изменения и дополнения должны быть предоставлены поставщиком на одобрение ИПР в следующие сроки:

- По учетной политике – в течение 2 недель с подписания контракта. (транш 1, 25% от суммы )

- По налоговой политике – в течение 4 недель с подписания контракта. (транш 1, 25%)

\*\*Доработанные, финальные версии с учетом замечаний и комментариев ИПР должны быть представлены не позднее 8 недель с даты начала контракта. (транш 3, 50%)

Общий срок выполнения проекта – 8 недель с даты начала контракта.

**Контроль и отчетность:**

Результаты проделанной работы предоставляются главному бухгалтеру ИПР посредством электронной почты.

Прием услуг и утверждение актов выполненных услуг для проведения выплат по услугам утверждается главным бухгалтером ИПР и должность ответственного лица].

**Оплата:**

Оплата на основании выставленного счета и акты выпиленных услуг, подписанного обеими сторонам производится филиалом ИВМИ банковским перечислением в национальной валюте.

**Порядок представления конкурсных заявок:**

Заинтересованные лица и организации представляют пакет документов с пометкой *«Заявка на оказание услуг по доработке и обновлению налоговой и учетной политик ИПР»* на адрес [mmalikova@ewmi.org](mailto:mmalikova@ewmi.org) не позднее **18:00, 15 сентября 2024.**

Вопросы по конкурсу принимаются в письменной форме на адрес [mmalikova@ewm.org](mailto:mmalikova@ewm.org) с пометкой *«Вопросы по конкурсу на оказание услуг по доработке и обновлению налоговой и учетной политик ИПР»* не позднее 18:00, 8 сентября 2024 г. Консолидированные ответы на все вопросы будут отправлены по электронной почте всем заинтересованным участникам конкурса без раскрытия источника вопроса не позднее 18:00, 10 сентября 2024 года.

**Заявки, неполные по составу, а также поданные после окончания срока приема, рассматриваться не будут.**

**Состав заявки:**

* свидетельство о регистрации ИП/организации.
* резюме консультанта/группы консультантов.
* профиль организации/список реализованных проектов схожего масштаба и характера.
* контактные данные 2–3 заказчиков по выполненным проектам схожего характера.
* финансовое предложение (в национальной валюте).