КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МИГРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МТСОМ КР)

Отдел реализации проекта

"Укрепление программ социальной помощи и рынка труда"

Техническое задание

Консультационная компания для пилотирования и оценки усовершенствованной методологии УБК

№ KG/SSALMP/CS/2023/CQS-01

I. Введение

Кыргызская Республика (далее - КР) неоднократно принимала меры по совершенствованию системы адресности ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей в возрасте до 16 лет - "уй-булого комок" (далее - УБК). Однако в силу ограниченности бюджетных возможностей и низкого размера, УБК имеет очень низкий эффект на снижение уровня бедности.

УБК является одной из крупнейших программ социальной помощи как по расходам, так и по охвату. Так, в 2023 году расходы на УБК составили 5,6 млрд сомов или около 28% от общего бюджета Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (далее – МТСОМ КР), выделенного на все социальные выплаты, предоставляемые МТСОМ КР. Среднемесячная численность получателей УБК в 2023 году составила около 335 тысяч человек. При этом небедные семьи, скрывающие свои доходы, могут получать УБК (ошибка включения), а бедные семьи могут быть исключены из системы (ошибка исключения) по ряду причин (неосведомленность, невозможность предоставить необходимые документы, наличие коррупционных факторов при входе в систему и т.д.).

Для повышения эффективности системы социальной помощи малообеспеченным семьям, необходимо реформировать УБК путем совершенствования механизмов адресности и корректировки критериев нуждаемости, определяющих право на получение УБК.

В 2022 году между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (далее - МАР) было подписано Соглашение о финансировании, в рамках которого реализуется проект "Усиление программ социальной помощи и рынка труда".

Одним из направлений Соглашения является "Предоставление экстренной поддержки в рамках Программы УБК и повышение ее эффективности" (подкомпонент 1.2. части 1 Соглашения). В ходе реализации данного подкомпонента необходимо усовершенствовать механизм таргетирования и критерии приемлемости Программы УБК, включая:

(i) разработку и тестирование усовершенствованной методологии определения, отбора и соответствия требованиям Программы УБК;

(ii) предоставление УБК по усовершенствованной методологии в рамках пилотного проекта.

Для улучшения программы УБК проводится:

- кабинетное исследование его эффективности;

- количественное и качественное комплексное исследование эффективности действующей модели УБК, включающее разработку и проведение выборочных опросов и их анализ для оценки существующей адресной модели назначения УБК с учетом изучения ее сильных и слабых сторон.

На основе результатов исследований МТСОМ КР при поддержке ВБ разработает усовершенствованный механизм предоставления УБК, который будет опробован в специально отобранных административно-территориальных единицах КР (районах/городах)

Для достижения поставленных целей и задач МТСОМ КР намерено нанять консалтинговую компанию (далее - Консультант) для проведения пилотирования, оценки и разработки ТЗ на программные средства для усовершенствованной методологии УБК, включая выбор географических районов для тестирования методологии.

II. Цели и задачи пилотирования

Задачи - (i) апробация усовершенствованного механизма УБК в пилотных районах/городах, выявление рисков при его внедрении и подготовка предложений по минимизации негативных последствий; (ii) разработка предложений по внедрению усовершенствованного механизма УБК по всей стране с оценкой потребности в денежных средствах на внедрение.

Для достижения поставленных целей будут решены следующие задачи:

- обучены специалисты, ответственные за обеспечение усовершенствованного механизма Программы УБК в пилотных районах/городах, с учетом автоматизации процессов предоставления УБК (совместно с МТСОМ КР);

- оказана методологическая и консультационная поддержка пилотного проекта;

- осуществлен ежемесячный мониторинг предоставления усовершенствованного механизма УБК в пилотных районах/городах;

- в период реализации пилотного проекта будет проведена информационная кампания в пилотных районах/городах, а также на областном и республиканском уровнях;

- оценена эффективность усовершенствованного механизма предоставления УБК с учетом внутри/межведомственного взаимодействия между государственными/муниципальными органами при предоставлении УБК;

- выявлены проблемы в реализации усовершенствованного механизма УБК и подготовлены предложения по их минимизации/устранению;

- подготовлено ТЗ на доработку ИТ-модуля УБК в Корпоративной информационной системе социальной помощи (далее - КИССП), который будет разработан для автоматизации процесса предоставления усовершенствованного механизма УБК (модуль будет доработан подрядчиком, привлеченным МТСОМ КР для технической поддержки КИССП, и протестирован в ходе пилотирования усовершенствованного механизма УБК);

- произведен расчет необходимых средств для выплаты УБК на основе усовершенствованного механизма в разрезе республики/областей;

- разработаны рекомендации по внедрению усовершенствованного механизма УБК по всей стране.

III. Объект пилотирования

Объектом пилотирования станет усовершенствованная методология предоставления УБК бедным семьям с детьми, представленная МТСОМ КР, в отдельных пилотных районах/городах. Эта усовершенствованная методология предоставления УБК после пилотирования и оценки ее эффективности будет доработана и внедрена по всей стране.

Нанятый консультант выполнит следующие задачи:

а) подготовит/разработает и согласует с МТСОМ КР и ОРП:

- список пилотных районов/городов (минимум 5 районов и 2 города), в которых представлены высокогорные/отдаленные/труднодоступные/приграничные населенные пункты и населенные пункты, не имеющие статуса административно-территориальной единицы;

- примерное распределение потенциальных бенефициаров, которые будут получать пособия в рамках усовершенствованного механизма УБК, по пилотным районам/городам из расчета 1 500 семей для всех пилотных районов/городов (распределение по пилотным районам/городам может меняться в ходе пилота в зависимости от количества заявителей);

- график обучения, программы обучения специалистов, ответственных за обеспечение усовершенствованного механизма Программы УБК в пилотных районах/городах, нормативные и учебные материалы (презентации, раздаточные и методические материалы);

- методологию мониторинга и оценки усовершенствованного механизма УБК (методы и частота сбора данных, способы обработки, документирования и хранения информации, способы анализа данных, форматы отчетности, показатели для пилотной оценки и т.д.);

- методологию распределения нагрузки по времени (хронометража рабочей нагрузки) для специалистов, участвующих в администрировании усовершенствованной схемы УБК;

- план информационной кампании по пилотированию усовершенствованного механизма УБК (включая освещение вопросов пилотирования в СМИ, социальных сетях, печатных материалах и аутрич);

- план взаимодействия с заинтересованными сторонами в соответствии с форматом, размещенным на сайте МТСОМ КР.

- Техническое задание на доработку модуля УБК в КИССП с учетом усовершенствованной методологии УБК, представленной МТСОМ КР;

- проекты Соглашений о межведомственном электронном взаимодействии через Тундук (при необходимости).

b) совместно с МТСОМ КР в период пилотирования:

- проведет обучение специалистов, занимающихся предоставлением пособий (УБК) в выбранных пилотных районах/городах с учетом автоматизации процесса;

- будет оказывать постоянную методологическую и консультативную поддержку пилотным районам и городам;

- будет оперативно решать вопросы по устранению возникающих проблем (рисков) с целью их ликвидации;

- совместно с МТСОМ КР и его пилотными подразделениями организует и проведет информационную кампанию по пилотированию усовершенствованного механизма УБК.

- будет сообщать о неточностях в модуле УБК в КИССП и услугах межведомственного обмена данными через СМЭВ «Тундук», возникающих в ходе пилотирования усовершенствованной методологии УБК, в МТСОМ КР и ОРП.

- проведет хронометраж нагрузки на специалистов, участвующих в администрировании усовершенствованной схемы УБК, и подготовит предложения по целесообразности изменения штатной численности специалистов, участвующих в предоставлении УБК, с учетом рассчитанной нагрузки;

с) подготовит анализ эффективности усовершенствованного механизма предоставления УБК, принимая во внимание его влияние на охват крайне бедных/бедных семей и на снижение уровня крайней бедности/бедности, оценит ошибки включения/исключения и эффективность управления рисками пилотного механизма УБК для дальнейшего изучения Заказчиком;

d) оценит объем средств, необходимых для внедрения пилотного механизма УБК (общая сумма для охвата всех бенефициаров по усовершенствованной методике по всей республике в разрезе республики, областей);

е) подготовит и проведет презентации результатов пилотирования (для рабочей группы по разработке усовершенствованного механизма таргетирования и критериев приемлемости УБК, а также для заинтересованных сторон);

f) при необходимости выполнит другие работы, связанные с повышением эффективности проводимого пилотирования;

h) подготовит и представит в МТСОМ КР и ОРП промежуточные и итоговые отчеты о проведенных мероприятиях.

Анализ результатов пилотирования усовершенствованного механизма УБК должен отражать следующее:

- насколько эффективен усовершенствованный механизм предоставления УБК, каковы его недостатки и преимущества и что необходимо сделать, чтобы повысить его эффективность. Под эффективностью понимается то, что УБК охватывает только самые бедные и нуждающиеся семьи, сводя к минимуму ошибки включения/исключения, вносит значимый вклад в сокращение крайней бедности/бедности, а также способность программы УБК быстро реагировать на возможные потрясения (природные, антропогенные и другие);

- насколько эффективно администрирование усовершенствованной модели УБК в рамках существующего штатного расписания;

- оценка средств, необходимых для внедрения усовершенствованного механизма УБК по всей стране, с описанием.

- совместно с пилотными территориальными подразделениями и МТСОМ КР подготовить списки бенефициаров усовершенствованного механизма УБК для предоставления средств через отделения банков.

Форма реализации: обучение, поддержка пилотирования, мониторинг и оценка, учет рабочего времени, расширение модуля УБК в КИССП (подготовка ТЗ), публичные презентации.

IV. Ожидаемые результаты оказания услуг:

В ходе выполнения задания должны быть подготовлены следующие результаты:

(1) список пилотных районов/городов (минимум 5 районов и 2 города), представляющих высокогорные/отдаленные/труднодоступные/приграничные поселения и поселения, не имеющие статуса административно-территориальной единицы;

(2) примерное распределение потенциальных бенефициаров, которые будут получать пособия в рамках усовершенствованного механизма УБК, по пилотным районам/городам из расчета 1 500 семей на все пилотные районы/города (распределение по пилотным районам/городам может меняться в ходе реализации пилота в зависимости от количества заявителей);

(3) методология мониторинга и оценки усовершенствованного механизма УБК (методы и частота сбора данных, способы обработки, документирования и хранения информации, способы анализа данных, форматы отчетности, показатели для оценки пилота и т.д.);

(4) методология проведения хронометража рабочей нагрузки для специалистов, участвующих в администрировании расширенной системы УБК;

(5) план взаимодействия с заинтересованными сторонами в соответствии с форматом, размещенным на сайте МТСОМ КР.

(6) план проведения информационной кампании по пилотированию усовершенствованного механизма УБК (включая освещение вопросов пилотирования через СМИ, социальные сети, печатные материалы и аутрич);

(7) Техническое задание на доработку модуля УБК в КИССП с учетом усовершенствованной методологии УБК, представленной МТСОМ КР;

(8) проекты Соглашений о межведомственном электронном взаимодействии через Тундук (при необходимости);

(9) график обучения, программы обучения специалистов, ответственных за обеспечение усовершенствованного механизма Программы УБК в пилотных районах/городах, нормативные и учебные материалы (презентации, раздаточные и методические материалы.

(10) отчеты о результатах экспозиции и пилотирования с перечнем выявленных рисков, рекомендации по их устранению (совершенствованию усовершенствованной методики), предложения по штатной численности специалистов и финансовые расчеты по внедрению усовершенствованной методики УБК в целом по республике;

(11) бесперебойная работа усовершенствованного модуля КИССП УБК, принимая во внимание обеспечение межведомственного обмена данными через систему межведомственного обмена данными СМЭВ “Tunduk”;

(12) презентация результатов пилотирования заинтересованным сторонам и членам рабочей группы по разработке усовершенствованного механизма таргетинга и критериев нуждаемости в УБК, сформированной МТСОМ КР;

(13) презентация результатов пилотирования на расширенном круглом столе, организованном Консультантом совместно с МТСОМ КР (включая арендную плату, раздаточные материалы, воду и т.д.).

График сдачи результатов с момента подписания контракта:

| № | Документы/временные документы (выходы) | Время с момента подписания контракта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты документов, указанные в подпунктах 1-6 пункта а) главы IV настоящего ТЗ (промежуточный результат) | на 2-ой неделе | Проекты документов будут рассмотрены на заседании Рабочей группы, созданной приказом МТСОМ КР, по результатам которого будут даны рекомендации по доработке представленных проектов документов |
| 2 | Документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта а) главы IV настоящего ТЗ | на 3-й неделе | Окончательный вариант пакета будет рассмотрен и одобрен МТСОМ и ОРП Всемирного банка. |
| 3 | Проекты документов, указанные в подпункте 7,8,9 пункта а) главы IV настоящего ТЗ | на 5-й неделе | Техническое задание на доработку модуля УБК в КИССП с учетом усовершенствованной методологии УБК и график обучения будут рассмотрены и утверждены МТСОМ |
| 4 | Отчет по итогам обучения специалистов, администрирующих пособие в пилотных районах/городах | На 12-той неделе | Отчет об обучении должен быть представлен в ОРП и отдел государственных пособий МТСОМ |
| 5 | Ежемесячные отчеты по итогам проведения пилотирования усовершенствованной модели УБК в разрезе пилотных районов/городов с перечнем выявленных рисков, рекомендациями по их устранению | на 17, 21, 27, 31 неделях | Ежемесячные отчеты будут рассматриваться на заседаниях Рабочей группы, созданной приказом МТСОМ КР, по результатам которых будут согласованно приниматься решения по совершенствованию пилота (при необходимости) |
| 6 | Итоговый отчет о пилотировании с перечнем выявленных рисков, рекомендациями по их устранению (улучшению усовершенствованной методологии), предложениями по штатной численности специалистов и финансовыми расчетами по внедрению усовершенствованной методологии УБК по всей республике | на 32-й неделе | Окончательный отчет и рекомендации будут рассмотрены МТСОМ КР и представлены на заседании Рабочей группы, созданной приказом МТСОМ КР, после чего в проект Отчета будут внесены рекомендации для его доработки |
| 7 | Презентация итогов пилота для руководства МТСОМ, членов рабочей группы по разработке усовершенствованию механизма адресности и критериев нуждаемости в УБК, образованной МТСОМ КР и других заинтересованных лиц |  | Организатором презентации выступит МТСОМ КР. По результатам обсуждения презентация должна быть доработана для последующего представления на расширенном круглом столе |
| 8 | Предоставление всех документов и информации, включая электронные носители (Отчеты, рекомендации, презентации на бумажных и электронных носителях) |  | Консультант должен представить окончательный пакет документов |

V. Институциональные механизмы.

Нанятый консультант будет работать под руководством заместителя министра МТСОМ КР и структурного подразделения МТСОМ, курирующими государственные пособия, консультантов проекта Всемирного банка "Укрепление программ социальной помощи и рынка труда".

Все материалы и вопросы, связанные с пилотированием, будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы по разработке усовершенствованного механизма таргетирования и критериев нуждаемости в УБК, сформированной МТСОМ КР (в состав рабочей группы входят эксперты из МТСОМ КР, МГА, ОМСУ, партнеров по развитию и неправительственного сектора, деятельность которых направлена на поддержку малообеспеченных (бедных) семей с детьми).

В ходе пилотирования МТСОМ КР окажет содействие Консультанту в проведении обучения, мониторинга, информирования о принципах работы модулей КИСП, которые предоставляет УБК, пилотирования, встреч и консультаций с сотрудниками своих структурных подразделений, МГА, ОМСУ.

При поездке в регионы все предполагаемые расходы (проживание, питание, проезд) должны быть включены в финансовое предложение нанятого Консультанта.

VI. Отчетность.

По завершении работы нанятый консультант должен представить на рассмотрение и утверждение КР МТСОМ итоговый отчет и другие документы, указанные в поставках, свидетельствующие об удовлетворительном выполнении задания.

Кроме того, нанятый консультант должен представить в ОРП и МТСОМ КР в письменном и других форматах:

- промежуточные отчеты;

Все документы, материалы и материалы должны быть представлены на русском и кыргызском языках на бумажных и электронных носителях.

Требования к тексту: текст всех материалов с приложениями должен быть тщательно выверен и отредактирован, представлен на бумажном носителе в твердом пластиковом переплете и на электронном носителе (MS WORD, 14 шрифт "Times New Roman") на государственном и официальном языках).

VII. График платежей

| № | Результат | Оплата/вес от общей суммы контракта в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первоначальный отчет - Проекты документов, упомянутые в подпунктах 1-6 пункта a) главы IV настоящего ТЗ (промежуточный результат) - Документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта а) главы IV настоящего ТЗ | 10 |
| 2 | Первый промежуточный отчет - Документы, указанные в подпунктах 7,8 пункта а) главы IV настоящего ТЗ - График обучения, программы обучения специалистов, ответственных за внедрение усовершенствованного механизма Программы УБК в пилотных районах/городах, нормативные и учебные материалы (презентации, раздаточные и методические материалы) | 40 |
| 3 | Второй промежуточный отчет - Отчет о результатах обучения специалистов, управляющих пособием в пилотных районах/городах; - Ежемесячные отчеты на 17-й и 21-й неделях о результатах пилотирования усовершенствованной модели УБК в пилотных районах/городах с перечнем выявленных рисков и рекомендациями по их устранению | 10 |
| 4 | Третий промежуточный отчет Ежемесячные отчеты на 27-й и 31-й неделях о результатах апробации усовершенствованной модели УБК в пилотных районах/городах с перечнем выявленных рисков и рекомендациями по их устранению; | 10 |
| 5 | Заключительный отчет - Итоговый отчет по пилоту с перечнем выявленных рисков, рекомендациями по их устранению (совершенствование усовершенствованной методики), предложениями по количеству специалистов и финансовыми расчетами для внедрения усовершенствованной методики УБК по всей стране. - Представление результатов пилота руководству МТСОМ, членам рабочей группы по разработке усовершенствованного механизма таргетинга и критериев нуждаемости в УБК, сформированной МТСОМ и другими заинтересованными сторонами - Предоставление всех документов и информации, включая электронные носители (отчеты, рекомендации, презентации на бумажных и электронных носителях) | 30 |

VIII. Вклад клиента

Консультант будет работать в тесном сотрудничестве с отделом государственных пособий, Управлением по подготовке решений по государственным социальным выплатам МТСОМ КР (далее - Заказчик) и с ОРП Всемирного банка на протяжении всего задания.

Заказчик:

- предоставит Консультанту все необходимые материалы (нормативные правовые акты, статистические данные и т.д.), имеющиеся в распоряжении Заказчика по запросу Консультанта;

- будет содействовать обеспечению сотрудничества Консультанта с сотрудниками пилотных территориальных подразделений в период реализации пилота;

- будет совместно участвовать в обучении и мониторинге пилотного проекта;

- будет оказывать содействие в проведении консультаций и встреч с сотрудниками структурных подразделений МТСОМ, МГА, ОМСУ и, при необходимости, других организаций для повышения эффективности выполнения задания;

- предоставит площадку (помещение) для организации обсуждения результатов работы Консультанта в соответствии с "Графиком сдачи результатов с даты подписания контракта";

- подготовить список участников круглого стола, организуемого консультантом для представления результатов пилотирования, и разошлет приглашения;

- при необходимости окажет Консультанту другие виды помощи в рамках своей компетенции.

IX. Срок исполнения задания.

Продолжительность командировки - 8 месяцев (32 недели).

X. Квалификационные требования

Чтобы быть выбранным, консультант должен соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:

- подтвержденный опыт проведения тренингов: не менее 5 тренингов, проведенных в Кыргызской Республике;

- подтвержденный опыт мониторинга и оценки эффективности программ социальных услуг (в основном в части социальных выплат): не менее 3 проектов по мониторингу и оценке, реализованных в Кыргызской Республике;

- опыт проведения коммуникационных кампаний и мероприятий в поддержку реализации социальных проектов;

- подтвержденный опыт организации и проведения публичных мероприятий.

Критерии оценки технического предложения компании, получившей наибольшее количество баллов при оценке выражений заинтересованности:

Количество баллов, присуждаемых по каждому из вышеперечисленных пунктов, должно быть определено с учетом двух подкритериев и соответствующего процентного соотношения.

- Адекватность и качество предложенной методологии и плана работы в соответствии с ТЗ - 30 баллов.

- Квалификация ключевого персонала - 70 баллов.

Команда консультанта должна состоять как минимум из руководителя группы и пяти специалистов.

Критерии оценки ключевых сотрудников:

| № | Персонал | Общая квалификация 30% |  | Общий опыт 30% |  | Конкретный опыт 40% |  | POINTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель группы, менеджер | Высшее образование в области социальных наук: социология, экономика, статистика или любая другая смежная область |  | 5-8 лет опыта работы в области социологии, экономики, статистики, мониторинга и оценки или в любой другой смежной области |  | минимум 3 года работы в области мониторинга и оценки в социальном секторе |  | 20 |
| 2 | Статистический аналитик | Высшее образование в области социальных наук: социология, экономика, статистика или любая другая смежная область |  | Не менее 5 лет опыта работы в области социологии/статистики/экономики/мониторинга и оценки |  | Опыт работы в области мониторинга и оценки |  | 15 |
| 3 | ИТ- и бизнес-аналитик | Высшее образование в области ИТ или другой смежной области |  | Не менее 5 лет опыта работы в сфере ИТ |  | - опыт работы в качестве бизнес-аналитика при написании ТЗ на разработку информационных систем (не менее 3 работ); - опыт работы с КИССП будет преимуществом |  | 15 |
| 4 | Специалист по учету рабочего времени | Высшее образование в области социологии, экономики, труда или любой другой смежной области |  | Опыт работы в области социологии, экономики, труда не менее 5 лет |  | Опыт проведения хронометража рабочего времени, как минимум 3 проведенных хронометража |  | 10 |
| 5 | Специалист по связям с общественностью |  | Высшее образование в области журналистики, маркетинга, связей с общественностью или в смежных областях |  | Не менее 5 лет опыта работы в журналистике/маркетинге, связях с общественностью или смежных областях |  | Опыт написания текстов пресс/информационные материалы, интервью, подготовка материалов для СМИ (печатные издания, телевидение, социальные сети), выступления, презентации не менее 3 лет. (печатные СМИ, телевидение, социальные сети), выступлений, презентаций не менее 3 лет. | 10 |