Общественный фонд **"Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана"**

**(MSDSP)**

Проект **«Фонд здравоохранения и расширения прав и возможностей**”

**(F4HE)**

**Техническое Задание**

 **Инумератора Сбора Данных для Проведения Оценки Медицинских Учреждений**

Общественный фонд **Программы Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана (MSDSP)** является инициативой **Фонда Ага Хана**, которая реализует ряд комплексных мероприятий в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, экономической интеграции, образования, развития детей раннего возраста, здравоохранения и питания. MSDSP действует в пяти областях Кыргызской Республики, охватывая общую численность населения более 520 000 человек. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт **www.akdn.org**.

Программа MSDSP реализуется в селах в сотрудничестве и партнерстве между общественными группами и органами местного самоуправления. Снижение риска бедствий, укрепление местного самоуправления и повышение устойчивости к изменению климата являются перекрестными темами в работе MSDSP KG; в то время как Программа здравоохранения и питания (H&N) является неотъемлемой частью инициативы MSDSP KG во всех целевых географических регионах. Основная цель программы H&N - дать возможность отдельным лицам и сообществам улучшить свое здоровье и благополучие и полностью раскрыть свой потенциал в отдаленных горных районах Кыргызской Республики.

Для решения проблем здравоохранения в Алае, Чонг-Алае, Кара-Кульдже Ошской области, Нарыне, Ат-Баши, Ак-Тале Нарынской области, в Аксыйском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области MSDSP реализует проект “Фонд здоровья и расширения прав и возможностей (F4HE)”, финансируемый Global Affairs Canada (GAC) и Канадским фондом Ага Хана (AKFC), целью которого является содействие справедливому развитию и расширению прав и возможностей женщин, девочек, их семей и сообществ путем:

• Укрепления систем здравоохранения для улучшения здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, а также услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья;

• Снижение гендерных и социальных барьеров на пути использования услуг в области здравоохранения, развития детей в раннем возрасте и других услуг и практик в области устойчивого развития.

• Расширение участия международных и канадских заинтересованных сторон в вопросах развития, учитывающих гендерные аспекты и основанных на фактических данных, и разработке программ

**I. Объем технического задания:**

MSDSP ищет двух **Инумераторов Сбора Данных** по оценке медицинских учреждений (HFA) для Ошской и Джалал-Абадской областей и одного для Нарынской области. Ключевой целью данного задания является сбор данных при оценки медицинских учреждений (HFA) для проекта F4HE, отвечающих показателям в рамках системы оценки эффективности проекта и в соответствии с процедурами исследований и закупок организации.

**II. Обязанности и ответственность:**

**Инумераторы** будут нести ответственность за:

• Обзор всех документов, руководство и другой соответствующей информации, включая показатели эффективности и определения, определенные в системе оценки эффективности проекта

• Обзор инструментов сбора данных

• Участие в обучении Инумераторов по сбору Данных и Безопасности.

• Проведение интервью в парах в рамках исследования, чтобы убедиться в том, что инструменты выполнимы и понятны.

• Проведение телефонных звонков в случае неполных данных для устранения пробелов в данных.

• Предоставление технического отчета о сборе данных, включающего подробную информацию о количестве проведенных собеседований, отказах, дополнительных посещениях, извлеченных уроках, проблемах и т.д.

Примечание: ожидается, что каждый Сотрудник проведет около 110 интервью в Джелалабаде и Оше, тогда как в Нарыне будет проведено в общей сложности 140 интервью.

1. **Ожидаемы результаты:**

Выбранные Инумераторы будут ответственны за следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Задача** | **Результат** | **Срок** |
| **1 Стадия**  | Участие в обучении Инумераторов по сбору данных и безопасности, изучение всей документации, руководство, индикаторы. | Общее понимание проекта, политики защиты AKF и инструментов сбора данных |  1 день   |
| **2 Стадия** | Пилотное тестирование вопросников для обеспечения правильного сбора данных и обмена полученным опытом.  | Обсуждение о пилотировании с подробным описанием обнаруженных проблем и ошибок |  1 день |
| **3 Стадия** | Сбор ДанныхПредоставление отчета о Сборе Данных  | Ежедневное обсуждение по сбору данных, разбор полетов. Предоставить технический отчет о сборе данных по каждому району  |  4 недели |

1. **Организация Работы и Подотчетность:**

HFA Инумератор будет подотчетен МиО Координатору проекта F4HE.

Критерии выполнения задания:

* Заполненная форма в электронных носителях
* Отчет о сборе данных

**Ключевые Индикаторы, полученные в этом исследовании:**

Определенные Индикаторы проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| **Индикаторы #** | **Пояснение** |
| 8 | **% учреждений здравоохранения, учитывающих гендерные аспекты и потребности подростков/детей в соответствии со стандартами** (в разбивке по типу учреждения и географии, учитывающее гендерные и подростковые аспекты) |
| 20) | % работников здравоохранения, в регионах реализации проекта, обладающих соответствующими знаниями, отношением и практикой, связанными с предоставлением медицинских услуг с учетом гендерных факторов и уважением к ним (по географии) |
| 21 | % государственных учреждений, получивших поддержку AKF, с улучшенной работой (в разбивке по географии) |
| 22 | % медицинских учреждений, получивших поддержку AKF, которые внедряют систему обеспечения качества (в разбивке по географии)  |
| 23 | % медицинских учреждений, поддерживаемых AKF, с эффективными системами управления (в разбивке по географии)  |
| 24 | % медицинских учреждений, поддерживаемых AKF, имеющих по крайней мере 3 современных метода контрацепции для планирования семьи на день оценки (в разбивке по географии)  |
| 25a  | Количество посещений дородовой помощи девочками-подростками и женщинами (в разбивке по географии)\*\*[FIAP KPI HN3 1120a]  |
| 25b  | Количество родов квалифицированным акушерским персоналом (в разбивке по географии)\*\*[FIAP KPI HN3 1120b]  |
| 25c  | Количество послеродовых посещений девочками-подростками и женщинами (в разбивке по географии)\*\*[FIAP KPI HN3 1120c]  |
| 26  | % клиентов, которые удовлетворены своим доступом к медицинским услугам, включая СРЗП и планирование семьи (в разбивке по полу, возрасту, географии) |

MSDSP KG будет ответственен за управление процессом пересмотра и утверждения документов и материалов в соответствии с конечными результатами и сроками, указанными выше. Все необходимые документы должны быть предоставлены в MSDSP KG в печатном виде (за исключением базы данных) и в электронном формате в соответствии с согласованными сроками.

**Основные обязанности MSDSP KG:**

• Провести вводный инструктаж для Инумераторов по проекту, методологии, инструментам, целевым группам и контрактным требованиям, включая методы и сроки платежей и т.д.

• Оцифравизация инструмента сбора данных

• Координация общего процесса пересмотра и утверждений

• Обеспечить регулярную и эффективную обратную связь

**MSDS предоставит следующие исходные данные**:

• Все соответствующие проектные документы.

**VI. Квалификационные требования к кандидату**:

• Иметь, по крайней мере, степень бакалавра в области статистики, медицины, международных отношений или смежных социальных наук;

• Не менее одного (1) года опыта в сборе данных, проведении интервью (предпочтительно в отдаленных районах);

• Значительный и документально подтвержденный опыт проведения оценок, сбора, обработки и анализа данных.

• Отличное устное и письменное общение на кыргызском и русском языках.

• Сильные коммуникативные навыки

• Опыт и желание работать в команде с фокусом на точность и сроки.

• Иметь возможность совершать длительные и краткосрочные поездки.

• Необходимо придерживаться этических норм и принципов при сборе данных

• Опыт работы с цифровыми инструментами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Район** | **Село** | **Наименование Учреждения** | **Отделение** | **Кол-во мед. Работников** | **Кол-во посетителей** |
| Страновые учреждения  | Ош |   | Национальный Онко. Центр | Диагностическое и консультационное отделение (маммология, гинекология) | 2 | 20 |
| Osh  | Кара-Кульжа | Кара-Кульжа | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 1 | 10 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |
| Алай | Гульчо | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 1 | 10 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |
| Чон-Алай | Дароот-Коргон | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 1 | 5 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 5 |
| Школы Родителей | 1 | 2 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Район** | **Село** | **Наименование Учреждения** | **Отделение** | **Кол-во мед. Работников** | **Кол-во посетителей** |
| Нарын  | Г. Нарын |   | Медицинский Диагностический Центр Ага-Хана  |   | 2 | 15 |
| Территориальная Больница | Родильное Отделение | 2 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 2 | 10 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |
| Ат-Башы | Ат-Башы | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология |  | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 2 | 5 |
| Отделение Семейных Врачей | 1 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |
| Ак-Талаа | Ак-Талаа | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология |  | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 2 | 5 |
| Отделение Семейных Врачей | 1 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Район** | **Село** | **Наименование Учреждения** | **Отделение** | **Кол-во мед. Работников** | **Кол-во посетителей** |
|  Жалал-Абад | Аксы | Кербен | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 1 | 5 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |
| Ala-Buka | Ала-Бука | Территориальная Больница | Родильное Отделение | 1 | 5 |
| Гинекология | 1 | 5 |
| Педиатрия  | 1 | 5 |
| Центр Семейной Медицины | Первичный диагностический и консультационный центр (подростковый, гинекологический, онкологический) | 1 | 5 |
| Отделение Семейных Врачей | 2 | 10 |
| Школы Родителей | 1 | 5 |
| Центр Укрепления Здоровья | 1 | 5 |

Менеджер Отдела МиО Аида Болотбекова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Координатор Отдела МиО Сардор Махмудов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_