

**Техническое задание и объем услуг**

**Инженер по техническому надзору (ИТН)**

**Проект**: Cтроительство двух пришкольных туалетов (Girls-Friendly Toilets) в следующих регионах:
– Чуйская область, Сокулукский район, Нижне-Чуйское айыл окмоту;
– Иссык-Кульская область, Тонский район, Болот Мамбетов айыл окмоту.

**Введение**

Good Neighbors International — международная неправительственная организация, занимающаяся развитием и гуманитарной помощью, работает в Кыргызстане для улучшения жизни местного населения через развитие сообществ и поддержку детей в образовании, здравоохранении, водоснабжении и санитарии. Для реализации текущего проекта требуется привлечение Инженера по техническому надзору (ИТН) для контроля качества, сроков и соблюдения стандартов строительства, безопасности и экологических норм.

**Цель задания**

Цели работы ИТН включают:

1. Еженедельный контроль выполнения работ на объектах, документирование и устранение отклонений.
2. Обеспечение высокого уровня качества строительных работ и их соответствия проектной документации.
3. Отслеживание соблюдения норм экологической безопасности и охраны труда на строительных участках.

**Объем услуг**

**1. Обеспечение качества работ**:

* Технический мониторинг и оценка качества на всех этапах строительства, включая проверку соответствия выполненных работ проектной документации и СНиПам.
* Участие в приемке и передаче объектов, фиксирование и контроль за устранением всех недочетов и дефектов.

**2. Организация и контроль строительного процесса**:

* Проверка проектной и разрешительной документации у подрядчиков, обеспечение наличия всех необходимых лицензий и сертификатов.
* Постоянное присутствие на объекте для контроля за исполнением строительных работ и соблюдением графика.

**3. Контроль за безопасностью и экологией**:

* Проведение еженедельных инструктажей по технике безопасности и проверка соблюдения мер на строительных площадках.
* Осуществление контроля мер по охране окружающей среды и защите здоровья работников.

**4. Подготовка отчетов**:

* Подача отчетов о ходе выполнения строительных работ, соблюдении стандартов качества и безопасности, включая фотоматериалы.
* Документирование изменений, обнаруженных несоответствий и действий по их устранению.

**Обязанности ИТН**

1. **Контроль и документирование** всех этапов строительства, включая скрытые работы и промежуточную приемку.
2. **Проверка и приемка** геодезической разбивочной основы, контроль качества применяемых строительных материалов и оборудования.
3. **Организация взаимодействия** с местными органами, подрядчиками и внутренней командой проекта.
4. **Мониторинг и ведение отчетности** по технике безопасности и экологическим стандартам.

**Квалификационные требования**

1. **Образование**: Высшее техническое образование в области строительства или инженерии.
2. **Опыт работы**: Минимум 5 лет опыта в строительстве, в частности на позиции инженера по техническому надзору.
3. **Знания и навыки**:
	* Умение работать с проектной документацией.
	* Владение методами контроля качества.
	* Навыки подготовки отчетов и опыт взаимодействия с подрядчиками.
4. **Языки**: Свободное владение кыргызским и русским языками.

**Период выполнения услуг**

Период оказания услуг — на весь срок строительства, с обязательной подготовкой заключительного отчета после завершения всех этапов.