|  | Техническое задание |
| --- | --- |

| Название Проекта: | «Расширение возможностей сообществ для созидания и сплоченности» |
| --- | --- |
| Агентство-заказчик: | ЮНИСЕФ |
| Должность: | Исследователь |
| Место осуществления деятельности: | Бишкек |
| Срок проведения работ: | 20 декабря 2024г по 1 июня 2025 г. |

- Введение

Проект “Расширение возможностей сообществ для созидания и сплоченности”

Масштабная социальная программа, направленная на укрепление общественного единства, а также решение социальных и экономических проблем в южных и северных регионах Кыргызстана. Проект реализуется с августа 2024 года по март 2025 года.

-Цель проекта.

Основная цель проекта «Расширение возможностей сообществ

для созидания и сплоченности» — обеспечить единство и устойчивость в обществе путем активного вовлечения женщин и молодежи в жизнь сообществ и расширения их возможностей. Этот проект уделяет особое внимание проблемам местных сообществ и молодежи в каждом регионе, а также направлен на развитие навыков, необходимых для участия в развитии своих сообществ.

-Географический охват.

Мероприятия проекта будут реализованы в пилотных сообществах Ошской, Баткенской, Джалал- Абадской и Чуйской областей, включая:

• город Ош, а также Кара-Суйский, Араванский и Ноокатский районы;

• Кадамжайский район и город Кызыл-Кия;

• город Джалал-Абад, Сузакский, Ноокенский, Базар-Коргонский районы; • город Бишкек, Аламудунский и Сокулукский районы.

Целевые группы

Проект «Проект “Расширение возможностей сообществ

для созидания и сплоченности» охватывает различные слои общества, включая:

жителей пилотных сообществ, среди которых женщины, подростки и мужчины в возрасте от 10 до 58 лет.

Социальная мобилизация. В рамках проекта будут  созданы клубы и центры,  ориентированные на нужды  женщин и молодежи в  сообществах. Для  совместного решения  местных проблем будут  организованы группы  взаимопомощи (ГВП).

Личностное развитие и развитие  лидерских качеств:

Участники проекта будут  обучаться важным навыкам, таким  как укрепление уверенности в себе,  определение и достижение целей,  развитие лидерских качеств и  финансовая грамотность. Это  поможет молодежи и женщинам  найти свое место в обществе и  стать уверенными в себе  личностями.

Позитивные девиантные  практики:

Будет изучен и распространен  опыт успешных людей и  примерных семей в сообществе

Метод дизайна мышления:

С помощью местных  заинтересованных сторон  будут применяться  инновационные подходы  для выявления проблем и  поиска эффективных  решений.

Реализация социальных и  экономических инициатив:

Будет оказана поддержка в  реализации проектов,  направленных на решение  социальных и экономических  потребностей сообществ.  Для этого предусмотрены  гранты в размере 3,100,000  сомов.

Развитие волонтерства и  инклюзии:

Поддержка инициатив  молодежи и сообщества,  укрепление единства среди  местных жителей и  реализация совместных  проектов.

Результаты и ожидаемые итоги проекта:

Проект «Жаратман Жамаат» направлен на достижение следующих целей:

- Укрепление возможностей местных жителей через повышение взаимного уважения и  поддержки между различными социальными группами.

- Стимулирование активного участия молодежи и женщин в общественной жизни.

- Повышение уверенности людей в своих силах и развитие их способности вносить  вклад в общественное развитие.

- Укрепление социальной справедливости и единства в обществе.

- Создание сплоченных и позитивных отношений среди членов сообщества.

Данный проект способствует повышению социального единства и укреплению роли  граждан в разных регионах Кыргызстана, что способствует более гармоничному  развитию общества.

- Проект реализуется Общественным Фондом CDA при финансовой поддержке  ЮНИСЕФ

Обязанности и задачи исследователя:

Провести мониторинг положения бенефициариев проекта с целью оценки уровня их вовлеченности в обществе, их благополучия, доступа к услугам, уровня стресса и уверенности в себе. С помощью базовых и итоговых данных, полученных в результате мониторинга необходимо оценить эффективность проекта. Исследование должно быть проведено в период декабрь 2024 года по 1 июня 2025 года.

| № | Задачи | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с проектом: - Изучить проект, его цели, задачи и ожидаемые результаты, а также ознакомиться с методологиями, применяемыми в рамках проекта, такими как GALS, Позитивное Девиантство и Дизайн Мышление. - Понять контекст работы с бенефициарами проекта, а также с местными жителями в пилотных сообществах. | 20-22 декабря 2024 |
| 2 | ### Методология исследования - Обзор существующих инструментов мониторинга проекта: Исследователь должен ознакомиться с применяемыми в рамках проекта инструментами для мониторинга. - Разработка и адаптация инструментов: В случае необходимости исследователь должен адаптировать существующие инструменты, улучшить их и привести к соответствующему формату, который обеспечит комплексный подход к сбору данных. - Сбор базовых данных. - Сбор итоговых данных. - Методы сбора данных: Для мониторинга использовать как качественные так и количественные методы. - Обработка данных: Использование методов статистического анализа для количественных данных и контентного анализа для качественных данных. - Составить аналитический отчет по результатам базовых данных. - Составить аналитический отчет по результатам итоговых данных. Итоговый аналитический отчет будет включать оценку эффективности проекта (анализ эффективности мероприятий проекта и полученных результатов проекта). | 20-22 декабря, 2024 26 декабря, 2024 15 мая, 2025 28 декабря, 2024 30 декабря, 2024 1 июня, 2025 |
| 3 | ### Ожидаемые результаты - Оценка динамики изменений в вопросах вовлеченности бенефициаров в обществе, доступа бенефициаров к услугам, уровня стресса и уверенности в себе, благополучия. - Анализ факторов, влияющих на достижение целей проекта, а также выявление извлеченных уроков. - Выводы и рекомендации по повышению эффективности проекта. |  |
| 4 | ### Сроки выполнения - Базовое исследование - декабрь 2024 года. - Итоговое исследование – до 1 июня по 2025 года. - Исследователь должен предоставлять промежуточный и итоговый отчеты. |  |
| 5 | ### Конфиденциальность и этические нормы Все данные, собранные в ходе исследования, будут использоваться исключительно для анализа и улучшения проекта. Соблюдение конфиденциальности является обязательным. |  |

Обязательные требования:

- высшее образование

- опыт проведения оценки воздействия проектов (базового и итогового исследования), исследований.

- навыки разработки методологий оценки и мониторинга

- знание методологии и опыт Социальной мобилизации (преимущество)

- экспертные знания в сфере гендерного развития, гендерных вопросов в целом;

- знание подхода и инструментов совместного участия, механизмов защиты прав человека;

- аналитические способности

- умение планировать, координировать работу команды

- организаторские способности

- умение работать в команде

- навыки подготовки отчетов (аналитических, описательных)

- умение пользоваться компьютерными программами приложения MS Office, Outlook Express, Internet Explorer; Zoom, MT

- Опыт работы в сфере развития не менее 3 лет

- опыт работы с сообществами на местном уровне

- опыт работы с органами местной власти

- опыт сотрудничества с донорскими организациями в сфере развития

- хорошие коммуникационные навыки

- управление временем и эмоциями

- ответственность, гибкость и оперативность

- добросовестность и соблюдение этического кода

- мобильность (в том числе возможность выезжать в регионы) и оперативность

- инициативность

- владение кыргызским, русским и узбекскими языками

- владение английским языком является преимуществом