ОТКРЫТЫЙ

Содержание

[I. Общая информация 1](#_Toc164450121)

[Глава II.Тендерные требования 2](#_Toc164450122)

[1. Квалификация предлагаемого персонала 2](#_Toc164450123)

[1.1 Эксперт 1: 2](#_Toc164450124)

[1.1.1 Квалификация Gerneral 2](#_Toc164450125)

[1.1.2 Опыт работы в регионе/знание страны 3](#_Toc164450126)

[1.1.3 Знание иностранных языков: 3](#_Toc164450127)

[Глава III.Требования к формату тендера 5](#_Toc164450134)

[Глава IV.Выбор 6](#_Toc164450135)

[1. Характер и сфера применения 6](#_Toc164450136)

[2. Требования: 6](#_Toc164450137)

[3. Количественные требования к дополнительным услугам 6](#_Toc164450138)

[4. Требования к формату проведения конкурса на опцион 8](#_Toc164450139)

[V. Аутсорсинговая обработка персональных данных 8](#_Toc164450140)

1. Общая информация
2. Краткая информация о проекте

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии инициировал региональный проект «Улучшение здоровья матери и ребенка в Центральной Азии», который был запущен в январе 2024 года на 2 года (январь 2024 - декабрь 2025 года) для улучшения качества медицинских услуг, ориентированных на женщин, на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для беременных женщин и их новорожденных в трех странах Центральной Азии: Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Проект будет способствовать повышению профессиональных компетенций и лидерских навыков женщин-руководителей, чтобы они могли лучше оказывать акушерскую помощь, ориентированную на женщин. Предполагается так же, что женщины-работники здравоохранения в учреждениях первичного уровня в трех странах расширят свои профессиональные компетенции в работе с целевой группой с помощью региональных мер по повышению компетентности и, таким образом, смогут лучше предоставлять женщинам акушерские услуги, ориентированные на женщин, в своем окружении. Еще одно предположение заключается в том, что за счет укрепления профессионального обмена между странами в рамках транснационального и практико-ориентированного сообщества (Общество практиков) будет расширено совместное обучение на основе повседневной практики что повысит качество предоставления перинатальных услуг в Центральной Азии.

В рамках развития цифровых технологий проект будет поддерживать адаптацию и использование мобильного приложения «Безопасные роды» (Safe Delivery). Этот результат также направлен на повышение квалификации женщин-медицинских работников в области оказания перинатальных медицинских услуг на уровне первичной помощи в трех странах. В результате предполагается, что мобильное приложение «Безопасные роды» будет способствовать дальнейшему повышению компетентности акушерок и медсестер в перинатальном секторе, а также предоставит необходимую информацию и раздаточные материалы для оказания качественной и ориентированной на женщин акушерской помощи тем медицинским работникам, которые не смогли принять участие в региональных или других курсах повышения квалификации. Таким образом, мобильное приложение будет служит важным инструментом самообучения и для поддержки женщин-специалистов в их повседневной работе в трех странах.

В Кыргызстане проект будет реализован в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Кыргызским Институтом последипломного медицинского образования и пилотными организациями здравоохранения в Оше и Чуйском районе.

1. **Цель/Задача**

Подрядчик несет ответственность за предоставление следующих услуг:

1. Техническая поддержка аудио и видеозаписи для мобильного приложения «Безопасные роды» для трех стран (Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане)
2. Техническая поддержка в совместном содействии региональному обучению тренеров (ToT) и каскадному обучению акушерок, медсестер и семейных врачей на уровне первичной медико-санитарной помощи по использованию мобильного приложения «Безопасные роды» и дальнейшее внедрение в Кыргызстане
3. Техническая поддержка Министерства здравоохранения, Кыргызского Института последипломного медицинского образования и пилотных организаций здравоохранения при реализации мероприятий проекта в повышении качества акушерских услуг, ориентированных на женщин, на уровне первичной медико-санитарной помощи.
4. Консультативная поддержка в разработке инструментов и стратегий для развития потенциала персонала первичной медико-санитарной помощи и повышения качества услуг по охране здоровья беременных, матерей, и новорожденных.

Технический советник проекта будет контролировать осуществление технической поддержки со стороны консультанта.

1. **GIZ нанимает подрядчика на предполагаемый срок действия контракта,**

с февраля 2025 года по 20 ноября 2025 года

Дата начала контракта будет актуализирована на момент заключения договора

**Подрядчик обязуется выполнить следующие работы/услуги**

***Результат 1.***  *Техническая поддержка аудио и видеозаписи для* *мобильного приложения «Безопасные роды» для трех стран (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан):*

* Техническая поддержка аудио- и видеозаписи 7 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» (Антенатальный уход, послеродовый уход, модуль контрацепция, послеродовое кровотечение, активное ведение третьего периода родов, ручное отделение плаценты, профилактика инфекций), русская и кыргызская версии для Кыргызстана
* Консультативная поддержка в области аудио- и видеозаписи 14 модулей модулей мобильного приложения «Безопасные роды (Антенатальный уход, послеродовый уход, модуль контрацепция, послеродовое кровотечение, активное ведение третьего периода родов, ручное отделение плаценты, профилактика инфекций и 7 акушерских и неонатльных модулей) для Таджикистана
* Консультативная поддержка в области аудио- и видеозаписи 14 модулей мобильного приложения «Безопасные роды (Антенатальный уход, послеродовый уход, модуль контрацепция, послеродовое кровотечение, активное ведение третьего периода родов, ручное отделение плаценты, профилактика инфекций и 7 старых акушерских и неонатальных модулей) для Узбекистана
* Техническая поддержка тестирования мобильного приложения «Безопасные роды перед выпуском

***Результат 2.*** *Техническая поддержка в совместном содействии региональному обуче-нию тренеров (ToT) и каскадному обучению акушерок, медсестер и семейных врачей на уровне первичной медико-санитарной помощи по использованию мобильного приложения «Безопасные роды»*

* Техническая поддержка представления мобильного приложения «Безопасные роды» на региональном уровне (Узбекистан) и страновом уровне (Кыргызстан)
* Совместное содействие Датскому фонду по региональному обучению медицинских специалистов на региональном уровне (Узбекистан)
* Техническая поддержка и содействие каскадному обучению для 100 участников пилотных организаций здравоохранения Кыргызстана (Чуй и Ош)

***Результат 3.*** *Техническая поддержка в повышении качества акушерских услуг, ориентированных на женщин, на уровне первичной медико-санитарной помощи для беременных женщин, матерей и их новорожденных.*

* Экспертная поддержка международных экспертов в разработке обучающей программы по оказанию акушерской помощи, ориентированной на женщин
* Совместное проведение регионального тренинга по подготовке тренеров (ToT) для акушерок, медсестер и семейных врачей на уровне первичной медико-санитарной помощи (УЗБ).
* Техническая поддержка и содействие каскадному обучению для пилотных организаций здравоохранения Кыргызстана (Чуй и Ош)
* Предоставление отзывов/уроков, извлеченных из каскадного обучения в рамках пилотного проекта
* Консультативная поддержка в региональном сообществе практик

***Результат 4.*** *Техническая поддержка Министерства здравоохранения, Кыргызского Института последипломного медицинского образования и пилотных организаций здравоохранения в Оше и Чуйском районе при реализации мероприятий проекта в повышении качества акушерских услуг, ориентированных на женщин, на уровне первичной медико-санитарной помощи для беременных женщин, матерей и их новорожденных.*

* Консультативная поддержка в разработке, проведении и анализе опроса пациентов по использованию навыков женщин-медицинских работников в акушерской помощи, ориентированной на женщин
* Консультативная поддержка в разработке, проведении и анализе по использованию мобильного приложения «Безопасные роды» среди специалистов
* Экспертная поддержка в предоставлении истории успеха по адаптации и внедрению мобильного приложения «Безопасные роды»
* Экспертная поддержка в предоставлении истории успеха по разработке обучающей программы по оказанию акушерской помощи, ориентированной на женщин и ее внедрение в Кыргызстане и Центральной Азии

***Результат 5****.Отчетность и управление знаниями.*

* По согласованию с командой проекта GIZ представить график/план работы для его/ее поддержки с подробным описанием задач и результатов через неделю после подписания контракта.
* Подготавливать документы/продукты, указанные в вышеупомянутых конкретных задачах на английском, русском и кыргызском языках
* После полевых миссий и международных поездок представлять отчет о миссии объемом до 2 страниц плюс приложения по мере необходимости.
* Предоставлять данные для регламентированной отчетности GIZ по мерам.
* Заключительная презентация для GIZ и других заинтересованных сторон по результатам
* Финальный отчет по окончании реализации все выводы, воздействие и рекомендации.

Определенные этапы (milestone), указанные в таблице ниже, должны быть достигнуты к определенным датам в течение срока действия контракта и в определенных местах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основные этапы/ частичные работы** | Дата/место/ответственность | Критерии для принятия |
| ***Результат 1***  Завершена техническая поддержка звуко- и видеозаписи 7 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» на кыргызском и русском языках  Завершена техническая поддержка звуко- и видеозаписи 14 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» для Таджикистана  Завершена техническая поддержка звуко- и видеозаписи 14 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» для Узбекистана | Февраль-Август  Бишкек | Доступны для Датского фонда аудио- и видеозаписи 7 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» кыргызская версия («Антенатальное наблюдение», «Послеродовой уход», «Модуль контрацепции», «Послеродовое кровотечение», «Активное ведение третьего периода родов», «Ручное удаление плаценты», «Профилактика инфекций»)  Доступны для Датского фонда аудио- и видеозаписи 14 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» таджикская версия  Доступны для Датского фонда аудио- и видеозаписи 14 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» узбекская версия  Доступны для Датского фонда аудио- и видеозаписи 7 модулей мобильного приложения «Безопасные роды» кыргызская версия  тестирования мобильного приложения «Безопасные роды перед выпуском проведено |
| ***Результат 2.***  Завершена техническая поддержка представления мобильного приложения «Безопасные роды» на региональном уровне (Узбекистан) и страновом уровне (Кыргызстан)  Проведено региональное обучение ToT на региональном уровне и каскадное обучение для 100 участников (Чуй и Ош) | Август-октябрь  Бишкек  Ташкент | Приказ о региональном тренинге и каскадных тренингах подготовлен и утвержден Министерством здравоохранения  Завершены ToT и каскадные тренинги  Отчет о тренингах доступен и представлен команде GIZ и партнерам |
| ***Результат 3.***  В Кыргызстане доступна обучающая программа по оказанию акушерской помощи, ориентированной на женщин.  Проведены региональные тренинги по подготовке тренеров (ToT) и каскадные тренинги для 40 участников пилотных организаций здравоохранения (Чуй и Ош)  Предоставление отзывов/уроков, извлеченных из каскадного обучения в рамках пилотного проекта  Ведется консультативная поддержка в региональном Сообществе практиков | Февраль-Май | Приказ о тренингах по женской акушерской помощи, ориентированной на женщин.  утвержден Министерством здравоохранения  Завершены тренинги по акушерской помощи, ориентированной на женщин в пилотных организациях здравоохранения (Чуй и Ош)  Финальный отчет о тренингах доступен и представлен команде проекта  Функционирует Сообщество практиков, где представлен Кыргызстан |
| ***Результат 4.***  Проведен опрос пациентов об использовании навыков женщин-медицинских работников в акушерской помощи, ориентированной на женщин  Экспертная поддержка в предоставлении истории успеха | Октябрь-Ноябрь | Итоговый отчет Опрос пациента с рекомендацией  (результаты опроса пациентов доступны на английском, русском и кыргызском языках)  Проведен анализ по использованию мобильного приложения «Безопасные роды» среди специалистов  истории успеха по разработке обучающей программы по оказанию акушерской помощи, ориентированной на женщин и ее внедрение в Кыргызстане и Центральной Азии доступна для партнеров и проекта (английском и кыргызском языках) |
| Результат 5.  По согласованию с командой проекта GIZ представить график/план работы для его/ее поддержки с подробным описанием задач и результатов через неделю после подписа-ния контракта.  Подготавливать документы/продукты, указанные в вышеупомянутых конкретных зада-чах на английском, русском и кыргызском языках  После полевых миссий и международных поездок представлять отчет о миссии объёммом до 2 страниц плюс приложения по мере необходимости. | Февраль-Ноябрь | После полевых миссий и международных поездок представлять отчет о миссии объемом до 2 страниц плюс приложения по мере необходимости.  Заключительная презентация для GIZ и других заинтересованных сторон по результатам  Финальный отчет по окончании реализации все выводы, воздействие и рекомендации предоставлен проекту. |

1. Тендерные требования

## Квалификация предлагаемого персонала

**Общая квалификация**

**(1.1.1) Образование**: высшее медицинское образование по специальности педиатр

**Профессиональный опыт:**

* 10 лет профессионального опыта работы в перинатальной медицине в Кыргызстане (1/10 points)
* Опыт в адаптации и внедрении мобильных приложений (приветствуется мобильное приложение «Безопасные роды») (2/10)
* Профессиональный опыт в области дизайна, проведение тренингов по оказанию акушерской помощи, ориентированной на женщин (2/10)
* Опыт в Управление качеством в организациях здравоохранения: наставничество, поддерживающая супервизия, разработка, внедрение и мониторинг планов по управлению качеством (1/10);
* Предыдущий опыт в разработке, проведении, анализе опроса пациента, и внедрении мобильных приложений (1/10)
* Опыт в разработке клинических протоколов/руководств/алгоритмов для Национального и организационного уровней (1/10);
* Разработка учебных планов и учебных программ по перинатальному уходу (1/10)
* Предыдущий опыт в написании историй успеха и медицинских статей (1/10)

## (1.1.2) Опыт работы в регионе/знание страны

* Опыт работы в уровне первичной медикосанитарной помощи (ПМСП) (5/10)
* Опыт работы в области материнства и детства (5/10)

## (1.1.3) Знание иностранных языков:

## Свободное владение русским языком (вычитка медицинских текстов) (2/10)

## Свободное владение кыргызским языком (устно и письменно отлично) (5/10)

## Самостоятельное владение английским языком (средний уровень) (3/10)

## Количественные требования

Суточные и суммы на проживание возмещаются согласно ставкам и правилам GIZ. Пожалуйста, при формировании ценового предложения учитывайте следующие ставки:

Суточные (Ташкент) – ставка за 1 сокращенный день: 2.090,00сом

Суточные (Ташкент) – ставка за 1 полный день: 3.090,00сом

Проживание (Ташкент) – ставка за 1 ночевку до 9.000,00сом

Суточные (Ош) – ставка за 1 сокращенный день: 1.000,00сом

Суточные (Ош) – ставка за 1 полный день: 1.500,00сом

Проживание (Ош) – ставка за 1 ночевку до 5.000,00сом

Все мероприятия по организации поездок должны быть заранее согласованы с сотрудником, ответственным за проект.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дни оплаты** | **Количество экспертов** | **Количество дней на одного эксперта** | **Комментарии** |
| * Подготовка/подведение итогов | 1 | 10 |  |
| * Реализация | 1 | 140 |  |
| **Командировочные расходы** | **Кол-во экспертов** | **Кол-во дней/ночей на одного эксперта** | **Комментарии** |
| * Суточные за пределами страны назначения (Ташкент) (полная ставка) | 1 | 10 |  |
| * Суточные за пределами страны назначения (Ташкент) (сокращенная ставка) |  | 4 | Первый и последний день поездки оплачиваются по ставке как сокращенный день |
| * Пособие на ночевку за пределами страны назначения (Ташкент) | 1 | 14 |  |
| * Суточные в пределах страны назначения (Ош) (полная ставка) | 1 | 12 |  |
| * Суточные в пределах страны назначения (Ош) (сокращенная ставка) | 1 | 8 | Первый и последний день поездки оплачиваются по ставке как сокращенный день |
| * Пособие на ночевку в пределах страны назначения (Ош) | 1 | 20 |  |
| * Транспортные расходы (поезд, личный автомобиль, такси) * Такси Бишкек-Чуй-Бишкек | 1 | 12  8 | * Трансфер до/из аэропорта (Бишкек-Ташкент, Ташкент-Бишкек) * 4 поездки в Чуй ЦСМ |
| **Рейсы** | **Количество экспертов** | **Количество рейсов на одного эксперта** | **Комментарии** |
| * Международные рейсы | 1 | 2 | Авиабилеты Бишкек-Ташкент-Бишкек, |
| * Внутренние рейсы | 1 | 4 | Авиабилеты Бишкек-Ош-Бишкек |
|  |  |  |  |

**Рассчитайте свое финансовое предложение в точном соответствии с количественными требованиями, указанными в приведенной выше спецификации исходных данных.** Нет никаких договорных прав на использование полных дней/поездок, семинаров или бюджета. Количество дней/поездок/семинаров и бюджет будут согласованы в контракте в качестве **максимальной суммы**.

Требования к формату тендера

Резюме, эксперта, может содержать не более четырех страниц. Концепция (если требуется) не должна превышать пяти страниц. Если превышена одна из максимальных длин страниц, содержимое, появившееся после точки отсечения, не будет включено в оценку. Внешний контент (например, ссылки на веб-сайты) также не рассматривается.