ОФ « ЦИДП Партнеры» объявляет тендер на закупку услуг по: (1) Разработке и реализация контент-плана для амбассадоров и чемпионов UNFPA в Кыргызстане (2) Доработке глоссария терминов по гендерному насилию с использованием технологий.

**Техническое задание**

**Цель:** Исследование контента амбассадоров и чемпионов UNFPA для понимания их tone of voice по темам борьбы с насилием и стереотипами в отношении женщин и девочек, а также адвокации гендерного равенства.

**Задачи:**

1. По согласованию с UNFPA провести анализ социальных сетей (Instagram, TikTok) амбассадоров и чемпионов UNFPA в Кыргызстане.
2. Выявить вопросы и проблемы, которые поднимают амбассадоры и чемпионы UNFPA в отношении гендерного равенства, гендерного и цифрового насилия.
3. Разработать рекомендации (контент-план) для улучшения продвижения знаний о гендерном равенстве, борьбе против гендерного и цифрового насилия через амбассадоров и чемпионов UNFPA.
4. Произвести доработку глоссария терминов по гендерному насилию с использованием технологий; включая проведение адаптации терминов на русский и кыргызский языки, описание взаимосвязей между формами цифрового насилия, создание snapshot глоссария для его последующей публикации и продвижения через СМИ.

**Требования к кандидатам:**

1. Отличные навыки анализа и подготовки публикаций в СМИ по вопросам гендерного неравенства и насилия.
2. Наличие не менее трех публикаций в СМИ на гендерную тематику (предоставить ссылки).
3. Знание приоритетов и подходов ЮНФПА по продвижению гендерной повестки.
4. Образование: высшее.

**Срок выполнения работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Активность** | **Период** |
| **Анализ биографии, интервью, профилей Instagram амбассадоров, предварительные консультации** | **Апрель- май 2025 года** |
| **Разработка, согласование и утверждение контент-плана** | **Апрель- май 2025 года** |
| **Подготовка и публикация контента** | **Апрель — Декабря 2025 года** |
| **Доработка глоссария** | **Апрель — Май 2025 года** |

**Перечень необходимых документов:**

1. Коммерческое предложение
2. Резюме на русском языке
3. Подтверждение опыта анализа и подготовки публикаций в СМИ по вопросам гендерного неравенства и насилия.
4. Копия диплома о высшем образовании
5. Копия паспорта

Коммерческие предложения и документы для участия в тендере просим присылать на эл. почту: [info@crdp.asia](mailto:info@crdp.asia) до 12.00 часов 21 апреля 2025 г.