**Техническое задание**

**на предоставление услуг специалиста по коммуникациям**

1. **Общая информация о заказчике**

ОФ «MSDSP KG», инициатива Фонда Ага-Хан в Кыргызской Республике реализует программу «Основы здоровья, расширение прав и возможностей»/ Foundation for Health and Empowerment (F4HE), целью которого является расширение возможностей справедливого развития, прав и возможностей для женщин, девочек, их семей и сообществ в Алайском, Чон-Алайском и Кара-Кулжинском районах Ошской области, в Аксыйском и Ала-Букинском районах Жалал-Абадской области, в Нарынском, Ат-Башинском и Ак-Талинском районах Нарынской области:

* укрепить систему здравоохранения для улучшения услуг материнского и детского здоровья, здоровье и благополучие подростков;
* продвижение гендерного равенства путем укрепления гражданского общества в проектных регионах, уделяя особое внимание женским организациям, партнерствам в сфере высшего образования и программам гендерного равенства.

Для реализации программы “Основы здоровья, расширения прав и возможностей” тесно сотрудничает с Министерством Здравоохранения КР и местными органами власти.

1. **Цель и назначение услуги**

В рамках реализации проекта "Основы здоровья, расширение прав и возможностей" планируется подготовка и адаптация ряда информационно-коммуникационных материалов для использования на мероприятиях программы, в том числе на предстоящем закрытии программы. Для этого планируется привлечение специалиста по коммуникациям, способного обеспечить визуально привлекательное и контекстуально точное оформление ключевых материалов проекта.

В задачи специалиста войдёт разработка и редизайн визуальных продуктов, включая постеры, фактшиты, презентации, а также перевод и вычитка текстов модулей на русском и английском языках. Эти материалы будут способствовать более эффективной презентации достижений и содержания проекта широкой аудитории.

1. **Период предоставления услуг:**

С 25 июня 2025 года по 28 февраля 2026 года.

1. **Место проведения услуг:**

Удаленно в г. Бишкек.

1. **Ожидания от поставщика услуг**

Предоставление коммуникационной поддержки проекта.

Ожидаемые результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Услуга | Кол-во (страниц, файлов) | Кол-во рабочих дней | Сроки |
| 1 | Разработка постера форматом А0 на тему *Enhancing Community Health in Remote Mountainous Regions of the Kyrgyz Republic* | 1 постер | 3 | июль 2025 |
| 2 | Разработка дизайна благодарственного письма для школьных комитетов здоровья | 1 шаблон | 1 | июль 2025 |
| 3 | Редизайн информационного бюллетеня (фактшит) программы | 1 страница | 1 | июль 2025 |
| 4 | Дизайн презентаций для тренингового модуля | 4 презент. | 4 | июль 2025 |
| 5 | Перевод презентаций на русский язык | 4 презент. | 3 | июль 2025 |
| 6 | Перевод презентаций на английский язык | 4 презент. | 3 | июль 2025 |
| 7 | Вычитка текста тренингового модуля на русском языке | 38 страниц | 2,5 | июль 2025 |
| 8 | Перевод тренингового модуля на английский язык | 38 страниц | 3,5 | июль 2025 |
| 9 | Адаптация дизайна тренингового модуля на русский язык | 38 страниц | 2 | июль 2025 |
| 10 | Адаптация дизайна тренингового модуля на английский язык | 38 страниц | 2 | июль 2025 |
| 11 | Обновление инфографик и постеров проекта, перевод на русский язык | 4 постера | 2 | июль 2025 |
| 12 | Написание и оформление историй успеха на русском и английском языках | 10 историй успеха | 10 | июль 2025 - фев 2026 |
| 13 | Перевод историй успеха на кыргызский язык | 10 историй успеха | 3 | июль 2025 - фев 2026 |
| 14 | Освещение мероприятий: фотосъемка, координация прессы, пресс-релиз | 5 меропр-й | 5 | июль 2025 - фев 2026 |
| 15 | Написание публикаций о новостях проекта для инстаграма фонда Ага Хана на трех языках | 9 публикаций | 5 | июль 2025 - фев 2026 |
| 16 | Редактирование программного отчета: вычитка и дизайн документа | 2 квартальных отчета | 10 | июль 2025 - фев 2026 |
| 17 | Составление сценария и координация создания фильма до трех минут о проекте |  | 5 | сент - дек 2025 |
| 18 | Разработка концепции и монтаж мини-видео для социальных сетей и презентаций (съемка проводится сотрудниками фонда) | 3 видео | 3 | июль 2025 - фев 2026 |
| 19 | Подготовка материалов на закрытие программы |  | 10 | сент 2025 - фев 2026 |

1. **Авторские права**

Все материалы принадлежат заказчику и должны быть согласно брендбуку фонда и не могут использоваться в любых целях без его разрешения

1. **Ответственность сторон**

**Поставщик:**

1. Предоставит услуги в полном объеме в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем техническом задании.
2. Будет координировать с представителями ОФ MSDSP KG все вопросы, связанные с оказанием услуги.
3. Своевременно будет реагировать на комментарии, замечания и запросы, полученные от ОФ MSDSP KG.

**ОФ MSDSP KG:**
4. Предоставит первоначальное инструктирование по услуге;
5. Предоставит необходимые медиа материалы;
6. Предоставит дополнительную информацию и поддержку при необходимости.
7. **Условия оплаты**
8. ОФ MSDSP KG производит оплату Исполнителю на основе предоставленных финансовых документов: счет на оплату, счет фактура и подписанного сторонами акта оказанных услуг и иных документов по требованию Финансового отдела ОФ MSDSP KG.
9. Оплата будет производиться после качественного и своевременного предоставления услуг, согласно результатам, указанных в пункте V.
10. Оплата производиться банковским перечислением, в местной валюте – в сомах КР.
11. Ответственность по уплате применимых по законодательству КР налогов и отчислений несет поставщик услуг.