**Ценовое предложение для ОФ «MSDSP KG»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Детально изучив техническое задание на оказание услуг в рамках программы «Основы здоровья, расширение прав и возможностей»/ Foundation for Health and Empowerment (F4HE), целью которого является расширение возможностей справедливого развития, прав и возможностей для женщин, девочек, их семей и сообществ в Алайском, Чон-Алайском и Кара-Кулжинском районах Ошской области, в Аксыйском и Ала-Букинском районах Жалал-Абадской области, в Нарынском, Ат-Башинском и Ак-Талинском районах Нарынской области, предлагаю/ем своё ценовое предложение и даю/ём гарантию добросовестного выполнения данного задания согласно Техническому Заданию:

Период работы: с 25 июня 2025 г. по 28 февраля 2026 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | Наименование | **Кол-во (страниц, файлов)** | **Кол-во рабочих дней** | **Общая стоимость в Кыргызских сомах** | **Сроки** |
| 1 | Разработка постера форматом А0 на тему *Enhancing Community Health in Remote Mountainous Regions of the Kyrgyz Republic* | 1 постер | 3 |  | июль 2025 |
| 2 | Разработка дизайна благодарственного письма для школьных комитетов здоровья | 1 шаблон | 1 |  | июль 2025 |
| 3 | Редизайн информационного бюллетеня (фактщит) программы | 1 страница | 1 |  | июль 2025 |
| 4 | Дизайн презентаций для тренингового модуля | 4 презентации | 4 |  | июль 2025 |
| 5 | Перевод презентаций на русский язык | 4 презентации | 3 |  | июль 2025 |
| 6 | Перевод презентаций на английский язык | 4 презентации | 3 |  | июль 2025 |
| 7 | Вычитка текста тренингового модуля на русском языке | 38 страниц | 2,5 |  | июль 2025 |
| 8 | Перевод тренингового модуля на английский язык | 38 страниц | 3,5 |  | июль 2025 |
| 9 | Адаптация дизайна тренингового модуля на русский язык | 38 страниц | 2 |  | июль 2025 |
| 10 | Адаптация дизайна тренингового модуля на английский язык | 38 страниц | 2 |  | июль 2025 |
| 11 | Обновление инфографик и постеров проекта, перевод на русский язык | 4 постера | 2 |  | июль 2025 |
| 12 | Написание и оформление историй успеха на русском и английском языках | 10 историй успеха | 10 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 13 | Перевод историй успеха на кыргызский язык | 10 историй успеха | 3 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 14 | Освещение мероприятий: фотосъемка, координация прессы, пресс-релиз | 5 мероприятий | 5 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 15 | Написание публикаций о новостях проекта для инстаграма фонда Ага Хана на трех языках | 9 публикаций | 5 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 16 | Редактирование программного отчета: вычитка и дизайн документа | 2 квартальных отчета | 10 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 17 | Составление сценария и координация создания фильма до трех минут о проекте |  | 5 |  | сент - дек 2025 |
| 18 | Разработка концепции и монтаж мини-видео для социальных сетей и презентаций (съемка проводится сотрудниками фонда) | 3 видео | 3 |  | июль 2025 - фев 2026 |
| 19 | Подготовка материалов на закрытие программы |  | 10 |  | сент 2025 - фев 2026 |
| **Общая сумма** | | | |  |  |

**Дополнительная информация:**

**Срок действия ценового предложения:** 30 дней

**Форма оплаты:** перечислением

**Прочее:** в стоимость ценового предложения включены все сопутствующие налоги, страховые взносы консультанта.

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФИО, печать/ подпись:**