|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  НА УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТА ПО ВОПРОСАМ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (УРСБ) | | | | | |
| **Этап** | **Задачи и результаты** | **Кол-во дней** | **Сроки** | **Предоставляемые материалы** | **Стоимость услуг в сомах** |
| **Этап 1** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов (презентации, методички, раздаточные материалы). Темы определяются с учетом потребностей КГЗ совместно с МЧС.  Проведение двухдневных тренингов для 10 КГЗ (10 сессий) | 7 дней (разработка)  20 дней (проведение) | Сентябрь 2025  Октябрь 2025 | Учебные модули, презентации, материалы Списки участников, программы, оценка знаний (до/после), итоговый отчет с ключевыми результатами и рекомендациями |  |
| **Этап 2** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов с учетом потребностей школ совместно с МЧС.  Проведение двухдневных ToT для 20 учителей и администраторов | 7 дней (разработка)  8 дней (проведение) | Октябрь 2025  Ноябрь 2025 | Учебные материалы, списки участников, программа, оценка знаний, отчет |  |
| **Cодействие** подготовке курсов первой помощи для 10 Комиссий гражданской защиты (КГЗ) и сельских спасательных команд, которые будут разрабатываться и реализовываться **Обществом Красного Полумесяца.** | 10 дней | Декабрь 2025 | Учебные материалы, списки участников, программа, оценка знаний, отчеты будут предоставляться **Обществом Красного Полумесяца.** |  |
| **Этап 3** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов  Проведение двухдневных тренингов для 10 КГЗ (10 сессий) в 2026 году | 7 дней (разработка)  20 дней (проведение) | Январь 2026  Февраль 2026 | Учебные материалы, списки участников, программы, оценка знаний, отчеты |  |
| **Этап 4** Мероприятия по повышению осведомленности | Поддержка учителей и администраторов школ в разработке ключевых названий и форматов мероприятий (мастер-классы, презентации, выставки, конкурсы, акции и др.). Подготовка материалов: расписание, программы, флаеры, цифровой контент | 5 дней (подготовка)  10 дней (проведение) | Февраль 2026  Март 2026 | Концепция, план и расписание мероприятий, программы и повестки |  |
| **Этап 5** Форум-театр на школьном уровне (20 представлений) | Поддержка учителей и администраторов школ в проведении форум-театра (определение формата, разработка сценариев, а также подготовка рекомендаций по итогам проведения мероприятий). | 15 дней | Март | Концепция, план и расписание мероприятия, программы и повестки |  |
| **Этап 6** Учения-симуляции (10 учений) | Определение целей, сценариев (например: землетрясения, наводнения, оползни и др.) совместно с МЧС. Определение места, даты, времени. Подготовка и проведение учений. | 15 дней (подготовка и проведение) | Апрель | Концепция, план и расписание мероприятия, программы и повестки |  |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:** |  |  |  |  |  |

Общая стоимость ценового предложения указана с учетом всех применимых налогов, сборов и расходов (в т. ч. транспортных и гостиничных) Консультанта, связанные с оказанием услуг Заказчику.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Консультанта) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юр. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*