# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# для консультанта по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий (УРСБ)

для организации и проведения тренингов по управлению рисками бедствий для комиссий гражданской защиты, а также обучения тренеров (ToT) по вопросам снижения рисков стихийных бедствий для отобранных школьных учителей и администраторов, включая поддержку сопутствующих проектных мероприятий в регионах Ош и Баткен Кыргызской Республики.

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание:** | Консультант по УРСБ должен организовать и провести тренинги по управлению рисками бедствий для комиссий гражданской защиты, а также тренинги для тренеров (ToT) по вопросам снижения рисков стихийных бедствий для отобранных школьных учителей и администраторов, включая поддержку сопутствующих проектных мероприятий в регионах Ош и Баткен Кыргызской Республики. |
| **Тип контракта:** | Договор оказания услуг |
| **Продолжительность контракта:** | В период с 01.09.2025 по 30.04.2026 (124 дня) |
| **Ожидаемая дата начала:** | 1 сентября, 2025 |
| **Базовая станция:** | Бишкек, Кыргызстан с частыми поездками в Ош и Баткен |

**Справочная информация**

Центральная Азия, в частности приграничные районы Кыргызстана, становятся все более уязвимыми к стихийным бедствиям, что усугубляется воздействием изменения климата и растущим давлением на природные ресурсы. Укрепление потенциала как государственных учреждений, так и местных сообществ в области снижения рисков бедствий (СРБ) и готовности к ним имеет важное значение для повышения устойчивости и содействия устойчивому развитию. В этом контексте проект «*Инициатива по развитию приграничных территорий между Кыргызской Республикой и Таджикистаном*», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Фондом Ага Хана в Кыргызстане, направлен на повышение устойчивости, снижение нестабильности и укрепление социального единства в приграничных районах Баткенской и Ошской областей. Проект сосредоточен на повышении готовности к чрезвычайным ситуациям и возможностей реагирования, а также на содействии доступу к общим ресурсам сообществ. В рамках этих усилий консультант по вопросам снижения рисков бедствий (СРБ) будет играть ключевую роль в организации и проведении 20 ежегодных тренингов по управлению рисками бедствий для членов 10 Комиссий гражданской защиты (КГЗ), а также в проведении тренингов для тренеров (ToT) по управлению рисками бедствий для отобранных школьных учителей и администраторов. Консультант также окажет поддержку сопутствующим мероприятиям проекта в партнерстве с местными органами власти в целевых регионах. Эти тренинги направлены на повышение осведомленности о рисках, улучшение возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации и укрепление устойчивости сообществ в регионах Ош и Баткен.

**Цель задания**

Консультант по СРБ будет отвечать за поддержку реализации мероприятий по управлению рисками стихийных бедствий в приграничных регионах Кыргызстана. Консультант будет организовывать обучение, проводить тренинги, помогать в проведении практических учений и участвовать в программах повышения осведомленности населения для улучшения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

**Объем работ**

**Основные обязанности консультанта:**

**Наращивание потенциала и обучение:**

* Разработка и проведение двух сессий обучения по управлению рисками бедствий (УРБ) для каждой из 10 Комиссий гражданской защиты (всего 20 сессий).
* Проведение двухдневных тренингов для тренеров (ToT) для школьных учителей и администраторов по повышению осведомленности о снижении рисков бедствий (СРБ).
* Поддержка подготовки и проведения курсов первой помощи для Комиссий гражданской защиты и сельских спасательных команд совместно с Обществом Красного Полумесяца.

**Учения-симуляции:**

* Руководство разработкой и проведением 10 учений-симуляций чрезвычайных ситуаций с Комиссиями гражданской защиты и местными органами власти для укрепления готовности и координации.
* Выявление узких мест и подготовка рекомендаций для улучшения стратегий реагирования.

**Мероприятия по повышению осведомленности:**

* Поддержка организации и проведения Дней знаний и форум-театра на школьном и общинном уровнях.

**Техническая поддержка и координация:**

* Сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и местными органами власти для согласования действий с национальными стратегиями.
* Обеспечение учета гендерных, возрастных и инвалидных аспектов в мероприятиях по снижению рисков бедствий.

**График предоставления услуг:**

| **Этап** | **Задачи и результаты** | **Кол-во дней** | **Сроки** | **Предоставляемые материалы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап 1** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов (презентации, методички, раздаточные материалы). Темы определяются с учетом потребностей КГЗ совместно с МЧС.  Проведение двухдневных тренингов для 10 КГЗ (10 сессий) | 7 дней (разработка)  20 дней (проведение) | Сентябрь 2025  Октябрь 2025 | Учебные модули, презентации, материалы Списки участников, программы, оценка знаний (до/после), итоговый отчет с ключевыми результатами и рекомендациями |
| **Этап 2** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов с учетом потребностей школ совместно с МЧС.  Проведение двухдневных ToT для 20 учителей и администраторов | 7 дней (разработка)  8 дней (проведение) | Октябрь 2025  Ноябрь 2025 | Учебные материалы, списки участников, программа, оценка знаний, отчет |
|  | **Cодействие** подготовке курсов первой помощи для 10 Комиссий гражданской защиты (КГЗ) и сельских спасательных команд, которые будут разрабатываться и реализовываться **Обществом Красного Полумесяца.** | 10 дней | Декабрь 2025 | Учебные материалы, списки участников, программа, оценка знаний, отчеты будут предоставляться **Обществом Красного Полумесяца.** |
| **Этап 3** Наращивание потенциала и обучение | Разработка учебных материалов  Проведение двухдневных тренингов для 10 КГЗ (10 сессий) в 2026 году | 7 дней (разработка)  20 дней (проведение) | Январь 2026  Февраль 2026 | Учебные материалы, списки участников, программы, оценка знаний, отчеты |
| **Этап 4** Мероприятия по повышению осведомленности | Поддержка учителей и администраторов школ в разработке ключевых названий и форматов мероприятий (мастер-классы, презентации, выставки, конкурсы, акции и др.).  Подготовка материалов: расписание, программы, флаеры, цифровой контент | 5 дней (подготовка)  10 дней (проведение) | Февраль 2026  Март 2026 | Концепция, план и расписание мероприятий, программы и повестки |
| **Этап 5** Форум-театр на школьном уровне (20 представлений) | Поддержка учителей и администраторов школ в проведении форум-театра (определение формата, разработка сценариев, а также подготовка рекомендаций по итогам проведения мероприятий). | 15 дней | Март | Концепция, план и расписание мероприятия, программы и повестки |
| **Этап 6** Учения-симуляции (10 учений) | Определение целей, сценариев (например: землетрясения, наводнения, оползни и др.) совместно с МЧС. Определение места, даты, времени. Подготовка и проведение учений. | 15 дней (подготовка и проведение) | Апрель | Концепция, план и расписание мероприятия, программы и повестки |

**Примечание:** Распределение рабочих дней является ориентировочным и подлежит уточнению с консультантом.

**Квалификации**

**Консультант должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:**

* Высшее образование в области управления рисками бедствий, экологии, управления ЧС или смежных областях
* Не менее 5 лет опыта
* Опыт проведения тренингов и учебных учений
* Знание национальных стратегий и методов работы с сообществами
* Отличные коммуникативные и координационные навыки
* Свободное владение русским и кыргызским языками
* Опыт работы с государственными органами и местными сообществами приветствуется
* Отобранному кандидату необходимо будет предоставить копию патента или свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя с указанием соответствующего вида деятельности, банковские реквизиты: расчетный счет ИП.

**Структура оплаты:**

Оплата будет производиться поэтапно, в соответствии с результатами задания, и будет выплачиваться после удовлетворительного одобрения со стороны руководителя проекта.

|  |  |
| --- | --- |
| **%** | **Этапы** |
| 40% | Выполнение всех задач и достижение конечных результатов в рамках этапов 1 и 2 |
| 40% | Выполнение всех задач и достижение конечных результатов в рамках этапов 3 и 4 |
| 20% | Выполнение всех задач и достижение конечных результатов в рамках этапов 5 и 6 |

**Приложений:**

Консультант должен предоставить следующие документы:

* Резюме с подробным указанием опыта работ;
* Не менее 2 рекомендательных писем от предыдущих заказчиков с указанием контактных данных;
* Ценовое предложение и разбивка услуг, подробно описанных в настоящем ТЗ (шаблон приложен, общая стоимость должна включать все применимые налоги, сборы и расходы в т. ч. транспортные и гостиничные Консультанта, связанные с оказанием услуг Заказчику;

Сканированные копии вышеуказанных документов необходимо отправить на электронную почту [quotations.msdspkg@akdn.org](mailto:quotations.msdspkg@akdn.org) с обязательным указанием темы письма «консультант по вопросам УРСБ», не позднее 15:00, 15 июля 2025 года.